20.08.2021										237-п

Об организации проектной деятельности

в Балашовском муниципальном районе

Саратовской области и муниципальном

проектном офисе

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 года N 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», методическими рекомендациями по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти, утвержденными распоряжением Министерства экономического развития РФ от 14 апреля 2014 г. N 26Р-АУ «Об утверждении Методических рекомендаций по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти», постановлением Правительства Саратовской области от 22 февраля 2017 г. N 75-П «Об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Саратовской области», руководствуясь Уставом Балашовского муниципального района, администрация Балашовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об организации проектной деятельности в Балашовском муниципальном районе Саратовской области, согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о Муниципальном проектном офисе в Балашовском муниципальном районе, согласно Приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав Муниципального проектного офиса, согласно Приложению №3 к настоящему постановлению.

4. Отделу информации и общественных отношений администрации Балашовского муниципального района (Е. В. Александрова) направить на опубликование настоящее постановление в газету «Балашовская правда», разместить на официальном сайте МАУ «Информационное агентство «Балашов» www.balashov-tv.ru разместить на официальном сайте администрации Балашовского муниципального района www.baladmin.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и опубликования (обнародования).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Балашовского

муниципального района                                                            П.М. Петраков

Приложение №1

к постановлению администрации

Балашовского муниципального района

от     20.08.2021  №  237-п                .

Положение
об организации проектной деятельности в Балашовском муниципальном районе Саратовской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение об организации проектной деятельности в Балашовском муниципальном районе (далее – Положение) определяет цели, порядок и принципы организации проектной деятельности в Балашовском муниципальном районе.

2. Настоящее Положение применяется для организации проектной деятельности, направленной на реализацию единой государственной политики социально-экономического развития Саратовской области.

3. Настоящее Положение распространяется на муниципальные составляющие региональных проектов, муниципальные проекты, реализуемые Администрацией с участием органов местного самоуправления муниципальных образований Балашовского муниципального района (далее – ОМСУ), подведомственных организаций и хозяйствующих субъектов с использованием средств местных бюджетов и (или) областного бюджета (в случае делегирования полномочий по контролю расходования указанных средств), и (или) федерального бюджета (в случае делегирования полномочий по контролю расходования указанных средств), а также на проекты, реализуемые за счет внебюджетных источников финансирования с участием в них Администрации.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение запланированной цели и имеющих однократный, неповторяющийся характер.

Национальный проект - проект (программа проектов), обеспечивающий достижение целей и целевых показателей, выполнение задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее - Указ), а также при необходимости достижение дополнительных показателей и выполнение дополнительных задач по поручению и (или) указанию Президента Российской Федерации, поручению Председателя Правительства Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, решению Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (далее - Совет при Президенте Российской Федерации), президиума Совета при Президенте Российской Федерации и подлежащий разработке в соответствии с Указом.

Региональный проект - проект, обеспечивающий достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, мероприятия которого относятся к законодательно установленным полномочиям области, а также к вопросам местного значения муниципальных образований, расположенных на территории области.

Муниципальный проект - проект, обеспечивающий достижение целей, показателей и результатов национального и (или) регионального проекта, мероприятия которого относятся к законодательно установленным полномочиям муниципального, а также вопросам местного значения района.

Региональная составляющая включает показатели, мероприятия, за которые отвечает регион, а также показатели и мероприятия муниципального образования (то есть муниципальную составляющую).

Проектная деятельность - деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением проектов, а также формированием, реализацией, мониторингом, контролем и закрытием портфелей проектов и программ.

Процесс – устойчивая совокупность периодически повторяющихся действий, выполняемых для достижения определенного результата, в рамках исполнения должностных обязанностей.

Управление проектом – планирование, организация и контроль временных, трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов (на всех этапах жизненного цикла проекта), направленных на эффективное достижение цели проекта.

Цель проекта – запланированное желаемое состояние объекта управления, для достижения которого осуществляется проект. Цель проекта должна:

1) отражать ожидаемый социально-экономический полезный эффект от реализации проекта;

2) иметь измеримые количественные показатели и сроки достижения;

3) быть достижимой в реальных условиях, в которых осуществляется проект;

4) полностью находиться в сфере ответственности и влияния исполнителя проекта.

Результат проекта – измеримое выражение социальных, экономических, интеллектуальных и иных эффектов, полученных в результате реализации проекта.

Инициатор проекта – физическое лицо или юридическое лицо, которое выступает с обоснованием необходимости и возможности реализации проекта и является получателем результата проекта.

Муниципальный проектный офис – постоянно действующая организационная структура без образования отдельного структурного подразделения, образованная на базе структурных подразделений органов местного самоуправления, обеспечивающее методическое сопровождение, координацию, контроль и мониторинг проектов.

Команда проекта – временная организационная структура проекта, состоящая из группы управления и рабочей группы проекта и обеспечивающая эффективное взаимодействие участников проекта.

Куратор проекта – высшее должностное лицо, представляющее интересы муниципального образования в отношениях со всеми участниками проекта.

Руководитель проекта – уполномоченное исполнителем проекта лицо, наделенное полномочиями по управлению проектом и ответственное за его разработку и реализацию в соответствии с требованиями к результату проекта.

Администратор проекта – лицо, назначаемое при необходимости руководителем проекта, ответственное за организацию и поддержку коммуникаций (сбор, обработку, передачу информации) между участниками проекта, делопроизводство, формирование и хранение архива документов проекта.

3. ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основной целью организации проектной деятельности является обеспечение достижения запланированных результатов при осуществлении деятельности, которая характеризуется как имеющая определенные и достижимые сроки реализации, направленные на достижение конкретных целей и предполагающая координированное выполнение взаимосвязанных действий.

Иные цели организации проектной деятельности:

соблюдение и сокращение сроков достижения результатов;

повышения эффективности использования ресурсов;

прозрачность, обоснованность и своевременность принимаемых решений;

повышение эффективности внутриведомственного, межведомственного и межуровневого взаимодействия между участниками проектной деятельности за счет использования единых подходов проектного управления.

4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Управление проектной деятельностью предполагает планирование, организацию и контроль практической деятельности, в том числе установление правил проектной деятельности, обеспечение взаимодействия между участниками проектной деятельности.

Организационная структура системы управления проектной деятельностью включает в себя:

- Постоянный орган управления проектной деятельностью, к которому относится муниципальный проектный офис;

- Формируемые в целях реализации проектов временные органы управления проектной деятельностью, к которым относятся:

кураторы проекта;

руководители проекта;

администраторы проекта.

- Обеспечивающие и вспомогательные органы управления проектной деятельностью, к которым относятся;

исполнитель проекта,

команда проекта,

экспертные группы.

Функции органов управления проектной деятельностью определяются и реализуются в соответствии с настоящим Положением.

5. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

Планирование проектной деятельности осуществляется Муниципальным проектным офисом путем формирования паспортов муниципальных составляющих региональных проектов (муниципальных проектов), включая разработку планов мероприятий по реализации муниципальных составляющих региональных проектов (муниципальных проектов).

Паспорт муниципальных составляющих региональных проектов (муниципальных проектов) содержит информацию о наименовании проекта, кураторе и руководителе проекта, сроках реализации, целях и показателях проекта, структуре, финансовом обеспечении и плане мероприятий проекта.

Управление проектом осуществляется в соответствии с настоящим Положением.

Порядок управления проектами в Балашовском муниципальном районе состоит из четырех этапов:

- инициация проекта;

- планирование проекта;

- реализация проекта;

- закрытие проекта.

Этап инициации проекта

Началом этапа инициации проекта является проектное предложение по вопросу открытия проекта, которое направляется инициатором проекта в Муниципальный проектный офис в письменном и электронном виде.

Инициатор проекта может выступать с предложением об открытии проекта как по собственной инициативе, так и в связи с поручениями и решениями вышестоящего руководства, а также общественных объединений, научных и других организаций (далее именуется – инициатор проекта).

Проекты, инициированные резолюцией или поручением Губернатора Саратовской области, Вице-губернатора Саратовской области, Заместителей Губернатора Саратовской области, также утвержденные нормативными правовыми актами Саратовской области, муниципальные составляющие национальных проектов регистрируются без наличия проектного предложения.

Предложение по проекту оформляется инициатором проекта и направляется в Муниципальный проектный офис.

Муниципальный проектный офис в течение 3 рабочих дней со дня поступления предложения по проекту регистрирует проектное предложение.

Муниципальный проектный офис в течение 5 рабочих дней со дня регистрации предложения по проекту осуществляет его рассмотрение, проводит оценку целесообразности открытия и реализации проекта в соответствии с изложенной в предложении по проекту идеей проекта.

Руководитель проекта организует разработку паспорта проекта.

Подготовленный паспорт проекта представляется в Муниципальный проектный офис в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока его разработки.

Муниципальный проектный офис в течение 15 рабочих дней рассматривает паспорт проекта и принимает одно из следующих решений:

1) об одобрении паспорта проекта и внесении паспорта проекта на рассмотрение Региональный проектного офис для утверждения;

2) о необходимости доработки паспорта проекта. При принятии решения о необходимости доработки паспорта проекта повторное рассмотрение паспорта проекта проводится в срок, не превышающий 30 календарных дней.

Подлежат открытию проекты, соответствующие всем следующим условиям:

1) результаты проекта уникальные и (или) инновационные;

2) выполнение работ по проекту имеет сложность, требующую тщательного планирования и контроля реализации либо необходимость межведомственного взаимодействия;

3) высокие риски выполнения работ проекта;

4) ограниченность ресурсов (временные, материальные и пр.);

5) реализация мероприятий в виде проекта принесет дополнительные эффекты (экономию ресурсов, повышение результативности работ и пр.);

6) получаемые результаты проекта не являются результатами уже существующих проектов.

Цель проекта, утвержденная в паспорте проекта, не подлежит изменению на протяжении всех этапов жизненного цикла проекта.

При отсутствии утвержденного паспорта проекта более двух месяцев с момента поступления в Муниципальный проектный офис инициативной заявки по вопросу открытия проекта проект подлежит закрытию.

Проекты, инициированные резолюцией или поручением Губернатора Саратовской области, Вице-губернатора Саратовской области, Заместителей Губернатора Саратовской области, а также утвержденные нормативными правовыми актами Саратовской области, подлежат закрытию после их реализации или отказа от реализации в случае согласия вышеперечисленных лиц, давших соответствующее поручение или резолюцию по разработке и реализации проектов, или внесения изменений, предусматривающих исключение данных проектов, в соответствующие нормативные правовые акты Саратовской области

Утвержденный Муниципальным проектным офисом проект, требующий финансирования, и соответствующий сфере реализации одной из государственных программ Саратовской области, отражается в составе этой государственной программы Саратовской области в виде ее структурного элемента.

Этап планирования проекта

Основанием для начала планирования проекта является наличие утвержденного паспорта проекта.

В случае включения проекта в муниципальную программу Балашовского муниципального района Саратовской области его реализация осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Балашовского муниципального района, их формировании и реализации.

В случае реализации проекта, не требующего финансирования, руководитель проекта обеспечивает разработку сводного плана проекта, его согласование с участниками проекта и утверждение Муниципальным проектным офисом в течение 30 рабочих дней со дня утверждения проекта, если иной срок не предусмотрен при его утверждении.

По результатам рассмотрения сводного плана проекта Муниципальным проектным офисом принимается одно из следующих решений:

1) об утверждении сводного плана проекта;

2) о возвращении сводного плана проекта руководителю проекта на доработку.

Доработка сводного плана проекта осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня принятия Муниципальным проектным офисом решения о возвращении сводного плана проекта руководителю проекта на доработку.

Повторное рассмотрение сводного плана проекта осуществляется Муниципальным проектным офисом в течение 10 рабочих дней со дня его внесения.

Этап реализации проекта

Реализация проекта осуществляется в соответствии со сводным планом проекта и рабочим планом проекта, разрабатываемым руководителем проекта на основе сводного плана проекта.

Этап реализации проекта состоит из следующих стадий:

1) выполнение работ;

2) контроль;

3) мониторинг;

4) внесений изменений.

На стадии выполнения работ, определенных в сводном плане проекта (рабочем плане проекта), руководитель проекта организует работу рабочей группы, направленную на достижение цели проекта.

Финансирование проекта из бюджетных средств осуществляется при наличии утвержденного паспорта и сводного плана проекта.

Рабочая группа проекта под управлением руководителя проекта осуществляет выполнение работ согласно сводному плану проекта (рабочему плану проекта), с документальной фиксацией результатов выполненных работ.

Стадия контроля проекта начинается с момента утверждения паспорта проекта и сводного плана проекта, осуществляется на протяжении всего периода реализации проекта и завершается в момент принятия решения о закрытии проекта.

Стадия контроля представляет собой проверку соответствия выполненных работ и полученных результатов по проекту и осуществляется на двух уровнях:

1) на первом уровне руководителем и администратором проекта осуществляется анализ полноты сводного плана проекта (рабочего плана проекта), контроль исполнения проектной документации и оценка соответствия фактического исполнения бюджета и сроков работ плановому бюджету на их выполнение и срокам реализации, руководителем проекта определяется периодичность выездных проверок (при необходимости);

2) на втором уровне лицом, уполномоченным руководителем проекта, осуществляется выездная проверка его реализации (при необходимости).

Полученные на стадии контроля проектов результаты документируются и служат основанием для внесения изменений в проектную документацию и привлечения лиц, допустивших отклонения, к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством.

Стадия мониторинга реализации проектов представляет собой систему мероприятий по измерению фактических параметров проектов, расчету отклонения фактических параметров проектов от плановых, анализу их причин, прогнозированию хода реализации проектов, принятию управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

Мониторинг реализации проектов проводится в отношении:

1) паспорта проекта;

2) сводного плана проекта;

3) рабочего плана проекта.

Мониторинг реализации проектов осуществляют:

1) руководитель проекта – в отношении рабочего плана проекта и включенных в него мероприятий по корректирующим воздействиям, поручений Губернатора Саратовской области, Вице-губернатора Саратовской области, заместителей Губернатора Саратовской области или утвержденных нормативных правовых актов Саратовской области, Муниципального проектного офиса в рамках реализации проекта;

2) Муниципальный проектный офис – в отношении паспортов, сводных планов, рабочих планов проекта в рамках реализации проекта.

Подготовка, согласование и представление отчетности в рамках проекта организуются в соответствии с планом управления проектом.

Руководитель проекта ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня отчетного месяца, представляет данные мониторинга реализации проекта в Муниципальный проектный офис в части реализации паспорта проекта, сводного плана проекта, поручений Губернатора Саратовской области, Вице-губернатора Саратовской области, заместителей Губернатора Саратовской области или утвержденных нормативных правовых актов Саратовской области в рамках реализации проекта.

Данные мониторинга реализации проекта рассматриваются на заседаниях Муниципального проектного офиса. Информацию о ходе реализации проекта докладывает руководитель проекта. В случае выявления рисков реализации проектов, требующих внесения изменений в паспорт и (или) сводный план проекта, дополнительно к информации о ходе реализации проекта докладывается информация о принятых мерах и (или) представляются соответствующие предложения о мероприятиях по корректирующим воздействиям. В рамках указанных заседаний могут приниматься решения о проведении оценок и иных контрольных мероприятий проекта или иные решения в отношении проектов.

Мониторинг реализации проекта проводится, начиная с принятия решения об утверждении паспорта проекта, и завершается в момент принятия решения о его закрытии.

Стадия внесения изменений в проект включает внесение изменений в документы проекта и осуществление корректирующих действий в ходе реализации проекта для детализации сводного плана проекта в результате дополнительного планирования работ по проекту или устранению отклонений по итогам стадии контроля.

Стадия внесения изменений в проект не осуществляется в случае полного соответствия фактических результатов исполнения проекта плановым, за исключением случаев, когда должны быть предприняты опережающие и (или) предупреждающие действия для устранения возможных (ожидаемых) отклонений.

При возникновении отклонений, влияние которых на проект устранить невозможно, руководитель проекта инициирует меры по внесению соответствующих изменений в документы проекта.

Стадия внесения изменений в проект осуществляется группой управления проектом при участии рабочей группы проекта:

1) решение об изменении способа достижения цели проекта, результата и требований к результату, конечных сроков реализации, бюджета в пределах утвержденных лимитов и его источников финансирования, принимаются куратором проекта; по проектам, внесение изменений осуществляется по согласованию с Губернатором Саратовской области;

2) изменения, вносимые в сводный план проекта в рамках утвержденных сроков выполнения блоков работ, а также утвержденного бюджета проекта, принимаются решением руководителя проекта.

В случае включения новых работ в сводный план проекта или детализации существующих работ руководитель проекта при необходимости инициирует изменение состава рабочей группы в ходе реализации проекта. Основанием исключения специалиста из рабочей группы являются неоднократные отклонения при выполнении работ проекта.

Итоговым документом стадии внесения изменений в проект является ведомость изменений, утверждающая решение о внесении изменений в паспорт и (или) сводный план проекта.

Этап реализации проекта завершается после выполнения всех работ и получения всех результатов, предусмотренных сводным планом проекта.

Этап закрытия проекта

Этап закрытия проекта включает одно из следующих действий:

1) завершение проекта;

2) приостановление проекта.

Началом завершения проекта является подготовка проекта решения о закрытии проекта (итогового отчета о его реализации), в котором руководитель проекта информирует куратора и инициатора проекта о достижении цели проекта, использовании выделенных ресурсов, факторах, повлиявших на реализацию проекта. Проект решения о закрытии проекта направляется в Муниципальный проектный офис.

Реализация проекта завершается после выполнения всех работ и получения результатов.

При завершении реализации проекта проводится подведение итогов реализации проекта путем утверждения итогового отчета по проекту и официальное закрытие проекта.

Итоговый отчет по проекту подготавливается с учетом Методических рекомендаций. Утверждение внесенного руководителем проекта итогового отчета по проекту производится Муниципальным проектным офисом на очередном заседании. Муниципальный проектный офис принимает решение о достижении цели и результата проекта, утверждает решение о закрытии проекта. Решение о закрытии проекта является основанием для закрытия проекта. Итоговый отчет направляется в Региональный проектный офис

В случае возникновения неустранимых условий в ходе разработки и реализации проекта, при которых его реализация не может быть начата или продолжена, руководитель проекта инициирует приостановление проекта.

Приостановление проекта означает досрочное прекращение работ по его разработке и реализации с возможностью последующего возобновления.

Приостановление проекта, в котором выполнены все работы, утвержденные проектной документацией, невозможно.

Решение о приостановлении проекта в ходе его реализации принимает руководитель проекта по согласованию Муниципальным проектным офисом.

По проектам, инициированным в рамках поручений Губернатора Саратовской области, Цвице-губернатора Саратовской области, заместителей Губернатора Саратовской области или утвержденным нормативными правовыми актами Саратовской области, а также рассмотренным и одобренным на оперативных совещаниях с участием членов Правительства Саратовской области по рассмотрению текущих вопросов, приостановление проектов осуществляется по согласованию с Губернатором Саратовской области, Вице-губернатора Саратовской области, заместителями Губернатора Саратовской области, которые дали соответствующие поручения.

Возобновление проекта осуществляется по инициативе руководителя проекта по согласованию с Муниципальным проектным офисом. При возобновлении проекта в него должны быть внесены изменения согласно настоящего Положения.

Руководитель проекта направляет информацию об итогах работы членов команды проекта по их основному месту работы (в случае привлечения сотрудников сторонних организаций).

Выполняется завершение (исполнение или оформление отказа от исполнения) обязательств, возникших в ходе управления проектом, расформировывается команда проекта.

Руководитель проекта подготавливает распорядительные документы об итогах работы команды проекта и направляет их в Муниципальный проектный офис.

Приложение №2

к постановлению администрации

Балашовского муниципального района

От  20.08.2021   №  237-п                .

ПОЛОЖЕНИЕ

О МУНИЦИПАЛЬНОМ ПРОЕКТНОМ ОФИСЕ

В БАЛАШОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о Муниципальном проектном офисе в Балашовском муниципальном районе (далее – Положение) определяет порядок работы, права и функции, а также порядок формирования Муниципального проектного офиса в Балашовском муниципальном районе (далее – Муниципальный проектный офис).

2. Муниципальный проектный офис является постоянно действующей организационной структурой без образования отдельного структурного подразделения, образованной на базе структурных подразделений органов местного самоуправления Балашовского муниципального района.

3. Муниципальный проектный офис руководствуется в своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, а также международными, федеральными, региональными и муниципальными практиками в сфере проектного управления.

2. ФУНКЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТНОГО ОФИСА

4. Основными функциями Муниципального проектного офиса являются:

- обеспечение организации проектной деятельности и межведомственного взаимодействия, выполнение функций общей координации реализации муниципальных проектов, муниципальных составляющих региональных проектов;

- регистрация проектных предложений;

- определение целесообразности открытия и реализации проекта в соответствии с идеей, изложенной в проектном предложении по проекту;

- согласование паспортов и сводных планов проектов и муниципальных составляющих региональных проектов;

- согласование назначения руководителей, ответственных и администраторов проектов и муниципальных составляющих региональных проектов;

- осуществление функций по общей координации реализации проектов и муниципальных составляющих региональных проектов;

- проведение анализа предоставляемой информации о ходе реализации проектов и муниципальных составляющих региональных проектов, при необходимости рассмотрения соответствующих вопросов на заседаниях;

- ведение мониторинга реализации проектов и муниципальных составляющих региональных проектов;

- принятие решений о закрытии проектов в целях рассмотрения и принятия решений о целесообразности закрытия проектов с приложением мотивированного заключения по существу вопроса;

- рассмотрение распорядительных документов об итогах работы команд проектов;

- обеспечение методического сопровождения проектной деятельности в Балашовском муниципальном районе, издание соответствующих локальных актов, а также координирование деятельности администраторов проектов по их применению;

- выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Положением, постановлениями администрации Балашовского муниципального района, действующим законодательством Российской Федерации, а также международными, федеральными, региональными и муниципальными практиками в сфере проектного управления.

3. ПРАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТНОГО ОФИСА

5. Муниципальный проектный офис вправе:

- привлекать для участия в работе Муниципального проектного офиса представителей структурных подразделений Балашовского муниципального района, органов исполнительной власти Саратовской области (далее – ОИВ СО), территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, общественных и иных организаций, физических лиц;

- в пределах своей компетенции запрашивать в установленном порядке необходимую информацию и материалы у структурных подразделений органов местного самоуправления Балашовского муниципального района и подведомственных организаций;

- давать разъяснения по вопросам, входящим в компетенцию Муниципального проектного офиса;

- участвовать в совещаниях и иных мероприятиях, на которых рассматриваются вопросы, входящие в компетенцию Муниципального проектного офиса;

- разрабатывать проекты нормативных правовых актов, а также локальных актов Балашовского муниципального района в пределах своей компетенции;

- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Положением, постановлениями администрации Балашовского муниципального района, нормативными правовыми актами Саратовской области, действующим законодательством Российской Федерации, а также международными, федеральными, региональными и муниципальными практиками в сфере проектного управления.

4. СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТНОГО ОФИСА

6. Состав Муниципального проектного офиса утверждается постановлением администрации Балашовского муниципального района Саратовской области.

Состав проектного офиса формируется из руководителя проектного офиса, заместителя, секретаря, иных членов.

7. Руководитель Муниципального проектного офиса:

1) организует и руководит работой проектного офиса, председательствует на его заседаниях;

2) направляет в соответствующие органы и организации предложения, ходатайства, обращения, принимаемые Муниципальным проектным офисом;

3) определяет направления деятельности Муниципального проектного офиса, утверждает его план работы;

4) определяет место, дату, время проведения заседаний Муниципального проектного офиса, а также повестку заседаний проектного офиса и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях проектного офиса;

5) подписывает протоколы заседаний Муниципального проектного офиса и другие документы проектного офиса;

6) осуществляет контроль за исполнением решений, принятых Муниципальным проектным офисом.

8. Члены Муниципального проектного офиса:

1) участвуют лично либо заочным голосованием в заседаниях муниципального проектного офиса;

2) выполняют поручения руководителя муниципального проектного офиса;

3) вносят предложения, касающиеся направлений и плана работы Муниципального проектного офиса;

4) реализуют решения, принятых на заседаниях Муниципального проектного офиса;

5) знакомятся с материалами по вопросам, рассматриваемым Муниципальным проектным офисом;

6) участвуют в выработке и принятии решений Муниципального проектного комитета;

7) осуществляют необходимые мероприятия по подготовке, выполнению, контролю за выполнением решений Муниципального проектного офиса;

8) осуществляют иные функции в соответствии с поручениями председателя Муниципального проектного офиса.

9. Секретарь Муниципального проектного офиса:

- осуществляет организационное обеспечение деятельности Муниципального проектного офиса;

- обеспечивает подготовку вопросов, рассматриваемых на заседаниях Муниципального проектного офиса;

- организует подготовку заседаний Муниципального проектного офиса;

- информирует членов Муниципального проектного офиса о дате, месте и времени проведения заседаний, а также обеспечивает членов Муниципального проектного офиса необходимыми материалами;

- приглашает к участию в заседаниях лиц, не являющихся членами Муниципального проектного офиса, в целях рассмотрения вопросов повестки заседания;

- организовывает ведение протокола заседания Муниципального проектного офиса, обеспечивает хранение протоколов заседаний Муниципального проектного офиса;

- осуществляет мониторинг выполнения решений Муниципального проектного офиса;

- формирует и направляет председателю Муниципального проектного офиса отчет об исполнении решений Муниципального проектного офиса;

9) выполняет иные функции по поручению председателя Муниципального проектного офиса.

10. Заседания Муниципального проектного офиса проводятся руководителем по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал, и считаются правомочным, если на них присутствует более половины списочного состава Муниципального проектного офиса.

11. Протокол Муниципального проектного офиса секретарь доводит до сведения членов Муниципального проектного офиса и других исполнителей в течении 3 рабочих дней со дня проведения заседания.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТНОГО КОМИТЕТА

12. Формой работы Муниципального проектного офиса являются заседания.

13. Для организации заседания Муниципального проектного офиса секретарь Муниципального проектного офиса готовит материалы к заседанию Муниципального проектного офиса (далее – материалы к заседанию).

14. Материалы к заседанию состоят из повестки заседания, списка участников заседания, регламента проведения заседания, информации докладчиков по вопросам повестки (далее – материалы выступления), проекта решения Муниципального проектного офиса.

15. Докладчик по запросу секретаря Муниципального проектного офиса предоставляет необходимую информацию:

1) материалы выступления – не позднее трех рабочих дней до дня проведения заседания;

2) предложения в проект решения Муниципального проектного комитета – не позднее пяти рабочих дней до дня проведения заседания.

16. В случае несвоевременного представления информации, указанной в пункте 15 настоящего Положения, вопрос может быть снят с повестки заседания по инициативе секретаря Муниципального проектного офиса.

17. Докладчики на заседаниях Муниципального проектного офиса осуществляют предварительное согласование материалов выступления с курирующим заместителем Главы Балашовского муниципального района.

18. Заседания Муниципального проектного офиса проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, по решению руководителя Муниципального проектного офиса. По инициативе заместителя руководителя Муниципального проектного офиса, членов Муниципального проектного офиса могут проводиться внеочередные заседания Муниципального проектного офиса.

19. На заседание Муниципального проектного офиса могут приглашаться лица, не входящие в состав Муниципального проектного офиса, в качестве экспертов по обсуждаемым вопросам.

20. Заседание Муниципального проектного офиса считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа лиц, входящих в состав Муниципального проектного офиса.

21. Решения Муниципального проектного офиса принимаются простым большинством голосов лиц, входящих в состав Муниципального проектного офиса, присутствующих на заседании Муниципального проектного офиса. В случае равенства голосов решающим является голос руководителя Муниципального проектного офиса.

22. Каждый член Муниципального проектного офиса имеет один голос. Голосование осуществляется в устной форме. Секретарь последовательно осуществляет подсчет голосов: «за», «против», «воздержался». Оглашение результатов голосования производится секретарем непосредственно после голосования. Результаты голосования по каждому вопросу отражаются в решении Муниципального проектного офиса.

23. Решения Муниципального проектного офиса оформляются протоколом, который подписывается Руководитель.

24. Решения Муниципального проектного офиса являются обязательными для команд проектов.

Приложение 3

к постановлению администрации

Балашовского муниципального района

от_20.08._2021 года № _237-п_

СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТНОГО ОФИСА

БАЛАШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

| Захаров Михаил Иванович | первый заместитель главы администрации БМР, руководитель Муниципального проектного офиса |
| --- | --- |
| Масякин Олег Владимирович | заместитель главы администрации БМР по архитектуре и градостроительству, начальник управления капитального строительства, заместитель руководителя Муниципального проектного офиса |
| Несмеянов Николай Николаевич | председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации БМР, секретарь Муниципального проектного офиса |
| Шамин Олег Борисович | начальник отдела по организации капитального ремонта и строительства управления капитального строительства администрации БМР, второй секретарь Муниципального проектного офиса |
| Юрлова Ирина Петровна | заместитель главы администрации БМР по экономике, председатель комитета по финансам администрации БМР, член Муниципального проектного офиса |
| Дубовенко Олег Александрович | заместитель главы администрации БМР по социальным вопросам, член Муниципального проектного офиса |
| Шатковская Вера Владимировна | начальник управления образования администрации БМР, член Муниципального проектного офиса |
| Руднев Руслан Евгеньевич | начальник управления культуры администрации БМР, член Муниципального проектного офиса |
| Комочкова Ольга Александровна | начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике, член Муниципального проектного офиса |
| Борисов Александр Викторович | председатель комитета по архитектуре и градостроительству администрации БМР, член Муниципального проектного офиса |
| Бойко Борис Васильевич | ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и земельных отношений комитета по архитектуре и градостроительству администрации БМР, член Муниципального проектного офиса |