14.11.2019											401-п

Об утверждении перспективного плана  развития

учебно-материальной базы  в области

гражданской обороны, защиты населения

и территорий от чрезвычайных ситуаций

и обеспечения пожарной безопасности

на территории Балашовского муниципального

района на 2020-2023 годы.

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 18.11.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлениями Правительства РФ от 02.11.2000 г. № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», от 04.09.2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», и в целях реализации полномочий по подготовке различных категорий населения, руководствуясь Уставом Балашовского муниципального района, администрация Балашовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить  перспективный план  развития учебно-материальной базы  в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории Балашовского муниципального района на 2020-2023 годы, согласно приложению.

2.Рекомендовать руководителям организаций, в том числе образовательных, главам муниципальных образований, главам администраций муниципальных образований планировать финансовые средства по развитию и совершенствованию учебно-материальной базы в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности согласно  перспективного плана.

3.Отделу информации и общественных отношений администрации Балашовского муниципального района (Е.В.Александрова) направить на опубликование настоящее постановление в газету «Балашовская правда», разместить на официальном сайте МАУ «Информационное агентство «Балашов» www.balashov-tv.ru, разместить на официальном сайте администрации Балашовского муниципального района www.baladmin.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Балашовского

муниципального района						П.М. Петраков

|  | Приложение к постановлению администрации Балашовского муниципального района |
| --- | --- |
|  | от_14.11.2019__№_401-п__ |

Перспективный план

развития учебно-материальной базы  в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории Балашовского муниципального района

на 2020-2023 годы

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1. | Организационно - методическое руководство и контроль за разработкой планов развития и совершенствования учебно-материальной базы по ГОЧС в муниципальных образованиях, организациях, учреждениях, объектах экономики | 1 квартал 2020 года | ОМСУ, МКУ «Управление ГО и ЧС» |
| II. Совершенствование учебно-материальной базы (далее -УМБ ) для подготовки должностных лиц и работников гражданской обороны |  |  |  |
| 1 | Перезаключение договора - соглашения с Балашовским филиалом Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Саратовский областной учебный центр» на проведение подготовки должностных лиц и работников гражданской обороны | 1 квартал 2020 года | ОМСУ, МКУ «Управление ГО и ЧС», Балашовский филиал ГАОУ ДПО «Саратовский областной учебный центр» |
| Ш. Совершенствование УМБ учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (далее - УКП по ГОЧС) |  |  |  |
| 1. | Создание, расширение сети УКП по ГОЧС в Балашовском муниципальном районе (из расчета одно УКП на 1500 человек) и организация их работы | 2 квартал 2020года | ОМСУ, МКУ «Управление ГО и ЧС» МУП БМР «Совтех-инфо», Управление образования БМР |
| 2. | Планирование финансовых средств на создание, пополнение УМБ учебно-консультационных пунктов по ГОЧС | ежегодно 4 квартал | ОМСУ, МКУ «Управление ГО и ЧС», МУП БМР «Совтех-инфо» Управление образования БМР |
| 3. | Оснащение УКП по ГОЧС информационными стендами (3-4 стенда), телевизором, проекционной аппаратурой, витринами с образцами СИЗ, медицинского имущества и средств обеззараживания и приборами | ежегодно | ОМСУ, МУП БМР «Совтех-инфо» Управление образования БМР |
| 4. | Оформление подписки для УКП по ГОЧС на журналы «Гражданская защита», «Военные знания», «Основы безопасности жизнедеятельности», «112 единая служба спасения» | поквартально | МУП БМР «Совтех-инфо» Управление образования БМР |
| 5. | Обновление содержания информационных стендов в УКП по ГОЧС в соответствии с изменениями законодательства | по мере необходимости | МУП БМР «Совтех-инфо» Управление образования БМР |
| 6. | Распространение памяток, листовок и других рекомендаций населению по действиям при угрозе и возникновению ЧС | ежеквартально | МУП БМР «Совтех-инфо», Управление образования БМР |
| 7. | Дооборудование УКП по ГОЧС необходимыми техническими средствами обучения | по мере необходимости | МУП БМР «Совтех-инфо» Управление образования БМР |
| 8. | Осуществление ремонта помещений УКП по ГОЧС, закупка новой мебели | по мере необходимости | МУП БМР «Совтех-инфо» Управление образования БМР |
| 9. | Проведение смотров-конкурсов на лучший УКП по ГОЧС | ежегодно сентябрь-октябрь | МКУ «Управление ГО и ЧС», МУП БМР «Совтех-инфо», Управление образования БМР |
| IV. Совершенствование УМБ организаций для подготовки работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |
| 1. | Разработка перспективного плана развития и совершенствования УМБ по ГОЧС в организациях, ежегодная его корректировка | 1 квартал 2020г | Руководители организаций, предприятий, учреждений |
| 2. | Планирование финансовых средств на развитие и совершенствование УМБ | ежегодно 4 квартал | Руководители организаций, предприятий, учреждений |
| 3. | Оборудование, обновление и поддержание в актуальном состоянии уголков по ГОЧС в организациях | по мере необходимости | Руководители организаций, предприятий, учреждений |
| 4. | Оборудование и оснащение в организациях с численностью до 200 человек комплекта средств для проведения занятий по ГО и защите от ЧС и уголка ГОЧС | до 2021 года | Руководители организаций, предприятий, учреждений |
| 5. | Оборудование и оснащение в организациях с численностью свыше 200 человек многопрофильного класса, учебной площадки, по одному уголку ГОЧС в каждом административном и производственном здании | до 2021 года | Руководители организаций, предприятий, учреждений |
| 6. | Приобретение, изготовление необходимых памяток, листовок, брошюр, учебно-справочных пособий и других материалов по вопросам подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС | по мере необходимости | Руководители организаций, предприятий, учреждений |
| 7. | Доукомплектование классов по ГОЧС необходимой учебной литературой и основными средствами обеспечения учебного процесса (плакаты, макеты, слайды, приборы, средства индивидуальной защиты, медицинское, пожарное имущество, спасательное оборудование, тренажеры, аудио,-видео-, проекционная аппаратура) | до 2021г и далее по мере необходимости | Руководители организаций, предприятий, учреждений |
| 8. | Подготовка формуляров учебных объектов (классов, учебных площадок, комплекта средств для проведения занятий по ГО), разработка и утверждение «Инструкции по эксплуатации учебного объекта». Ведение учета УМБ по ГОЧС | 2020 год | Руководители организаций, предприятий, учреждений |
| 9. | Ремонт, обновление УМБ по ГОЧС в ходе проведения месячника гражданской обороны | по мере необходимости | Руководители организаций, предприятий, учреждений |
| 10. | Участие в проведении муниципального, областного смотров-конкурсов на лучшую УМБ по ГОЧС организаций | Ежегодно сентябрь-октябрь | Руководители организаций, предприятий, учреждений |
| V. Совершенствование УМБ для подготовки обучающихся в области в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |
| 1. | Разработка плана развития и совершенствования УМБ по ГОЧС в образовательных организациях, ежегодная его корректировка | 1 квартал 2020г | Руководители образовательных организаций |
| 2. | Планирование финансовых средств на развитие и совершенствование УМБ по ГОЧС образовательных организаций Балашовского муниципального района | ежегодно 4 квартал | Управление образования Руководители образовательных организаций |
| 3. | Оборудование кабинетов ОБЖ средствами обеспечения учебного процесса (стенды, плакаты, литература, видеоаппаратура, проекционная аппаратура, образцы средств защиты органов дыхания и кожи, приборы РХ разведки, противопожарные средства многофункциональные тренажеры, периодическая литература и плакаты по ГО и ЧС) по тематическим разделам в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования | по мере необходимости | Руководители образовательных организаций |
| 4. | Оснащение кабинетов ОБЖ общеобразовательных организаций интерактивными досками и экранами, учебными фильмами, электронными пособиями и учебной литературой | по мере необходимости | Руководители образовательных организаций |
| 5. | Оборудование на территории общеобразовательных организаций элементов полосы препятствий для практических занятий по темам программы ОБЖ, а также для проведения соревнований «Школа безопасности» | до 2021г и далее по мере необходимости | Руководители образовательных организаций |
| 6. | Оборудование в общеобразовательных организациях отдельных учебных мест по оказанию пострадавшим первой помощи и их транспортировки по различным формам рельефа и для работы с первичными средствами пожаротушения (при невозможности строительства элементов полосы препятствий) | до 2021г и далее по мере необходимости | Руководители образовательных организаций |
| 7. | Оборудование в организациях профессионального образования кабинетов БЖД средствами обеспечения учебного процесса (стенды, плакаты, мультимедийные средства визуализации и передачи информации, образцы современных средств защиты органов дыхания и кожи, приборы РХ разведки, средства первой помощи, противопожарные средства, макеты, муляжи и т.д.) по тематическим разделам | до 2021г | руководители образовательных организаций |
| 8. | Оснащение кабинетов БЖД, лабораторий компьютерной и офисной техникой, программным обеспечением, электронными учебными пособиями | до 2023г и далее по мере необходимости | руководители образовательных организаций |
| 9. | Оборудование в образовательных организациях уголков ГОЧС, оснащение их информационно-просветительным материалом в виде памяток, листовок, брошюр, буклетов | ежегодно | Руководители образовательных организаций |
| 10. | Подготовка формуляров учебных объектов (кабинеты, лаборатории), разработка и утверждение «Инструкции по эксплуатации учебного объекта». Ведение учета УМБ по ГОЧС в образовательных организациях | 2020 год | Руководители образовательных организаций |
| 11. | Участие в смотре-конкурсе на лучшую УМБ по ГОЧС общеобразовательных организаций по «Основам безопасности жизнедеятельности» | Ежегодно сентябрь-октябрь | Глава Балашовского МР, МКУ «Управление ГО и ЧС», Руководители образовательных организаций |

Глава Балашовского

муниципального района													П.М. Петраков