12.04.2024                                                 123-п

Об утверждении плана основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 2024 год

В соответствии Федеральным законом РФ от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», руководствуясь Уставом Балашовского муниципального района, администрация Балашовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план основных мероприятий Балашовского муниципального района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных  объектах (далее - План) на 2024 год согласно  приложению.

2. Рекомендовать руководителям  объектов  экономики:

- организовать разработку планов основных мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2024 год по согласованию с МКУ «Управление ГО и ЧС»;

- обеспечить своевременное и качественное выполнение мероприятий Плана;

- ежеквартально проводить анализ работы по выполнению Плана.

3. Постановление администрации Балашовского муниципального района от 29.03.2023г. № 113-п “Об  утверждении  плана  основных  мероприятий в области  гражданской  обороны, предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций, обеспечения  пожарной  безопасности и  безопасности  на  водных  объектах  на 2023 год” считать утратившим силу.

4. Отделу информации и общественных отношений администрации Балашовского муниципального района направить на опубликование настоящее постановление в газету «Балашовская правда», разместить на официальном сайте МАУ «Информационное агентство «Балашов» www.balashov-tv.ru, разместить на официальном сайте администрации Балашовского муниципального района www.baladmin.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Балашовского

муниципального района                                                             	П.М. Петраков

Приложение

ПЛАН

- основных мероприятий Балашовского муниципального района Саратовской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

на 2024 год

г. Балашов

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок проведения | Ответственные исполнители |  |  | Кто привлекается | Отметка о выполнении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия, проводимые центральным аппаратом МЧС России и Главным управлением МЧС России по Нижегородской области, в части касающейся Балашовского муниципального района Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в организации и проведении «круглого стола» по проблемным вопросам, возникающим при информационном взаимодействии между органами повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (с рабочих мест в режиме ВКС) | январь - март | МЧС России (ГУ НЦУКС), федеральные органы исполнительной власти, государственные корпорации и организации (органы повседневного управления), Главное управление МЧС России, ТОФОИВ, государственные корпорации и организации, ОМСУ (органы повседневного управления) |  |  | Администрация МР, УГОЧС, ОЭ |  |  |
|  | Участие в направлении в МЧС России информации о выполнении мероприятий Плана основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023 год | до 9 февраля | федеральные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, организации, ТОФОИВ, ОМСУ, организации в Саратовской области |  |  | Администрация МР, УГОЧС |  |  |
|  | Участие в организации и проведении командно-штабного учения с органами управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов, связанных с обеспечением безаварийного пропуска паводков, а также с защитой населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров в 2024 году (по решению Совета Безопасности Российской Федерации) | март | МЧС России (ДОУ), федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, организации, Главное управление МЧС России, ТОФОИВ, УОБЖДН, органы государственной власти Саратовской области (органы законодательной, исполнительной и судебной власти), ОМСУ, учреждения, организации, ОУ, СиС СТП РСЧС |  |  | Администрация МР, УГОЧС, ОЭ, МЗ СТП РСЧС |  |  |
|  | Участие в проведении комплексных проверок готовности систем оповещения населения (включение оконечных средств оповещения и доведение до населения сигала оповещения и информации в виде аудио-, аудиовизуального, текстового сообщения, в том числе путем замещения телерадиовещания с перерывом вещательных программ) | март (6 марта), октябрь (2 октября) | МЧС России (ДИТС), органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации, органы государственной власти Саратовской области (органы законодательной, исполнительной и судебной власти), ОМСУ, организации,организации, операторы связи, редакции СМИ |  |  | Администрация района, УГОЧС |  |  |
|  | Участие в организации и проведении всероссийских мероприятий по формированию в молодежной среде культуры безопасности, экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, созданию условий для физического развития молодежи, повышению уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Всероссийские открытые уроки по основам безопасности жизнедеятельности в субъектах Российской Федерации; | март, апрель | МЧС России (ДГО), Минпросвещения России, Минобрнауки России, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, социально ориентированные некоммерческие организации (по согласованию), Главное управление МЧС России, Министерство образования Саратовской области, органы государственной власти Саратовской области (органы законодательной, исполнительной и судебной власти), ОМСУ, образовательные учреждения области |  |  | Администрация МР, Комитет по образованию района |  |  |
|  | Всероссийские открытые уроки культуры безопасности в субъектах Российской Федерации | сентябрь, октябрь |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Всероссийских и межрегиональных полевых лагерей с участием молодежи (межрегиональные соревнования «Школа безопасности», XVI Всероссийские соревнования «Школа безопасности»); | май (июнь), июль (август) | Минобрнауки России, Росмолодежь. МЧС России (ДГО), Минприроды России, Росприроднадзор, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, добровольные общественные организации, социально ориентированные некоммерческие организации (по согласованию), Министерство образования Саратовской области, Главное управление МЧС России, органы государственной власти Саратовской области (органы законодательной, исполнительной и судебной власти) |  |  | Администрация МР, Комитет по образованию района |  |  |
| 5.3. | Всероссийской акции «Мои безопасные каникулы»; | июнь | МЧС России (ДГО, территориальные органы), органы государственной власти субъектов Российской Федерации, добровольные общественные организации, социально ориентированные некоммерческие организации (по согласованию), Главное управление МЧС России, органы государственной власти Саратовской области (органы законодательной, исполнительной и судебной власти) |  |  | Администрация МР, Комитет по образованию района, Управление культуры, Управление спорта |  |  |
|  | Участие в уточнении Плана гражданской обороны и защиты населения Российской Федерации | до 1 апреля (по состоянию на 1 января текущего года) | МЧС России (ДГО), федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации, ТОФОИВ, ИО Саратовской области, органы местного самоуправления, организации |  |  | Администрация МР, УГОЧС |  |  |
|  | Участие в подготовке и проведении штабной тренировки по гражданской обороне с практическим выполнением задач гражданской обороны в федеральных органах исполнительной власти и на территориях субъектов Российской Федерации | октябрь | МЧС России (ДГО), федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, организации, Главное управление МЧС России, ТОФОИВ, УОБЖДН, органы государственной власти Саратовской области (органы законодательной, исполнительной и судебной власти), ОМСУ, организации, ОУ, СиС СТП РСЧС |  |  | Администрация МР, УГОЧС, МЗ СТП РСЧС |  |  |
|  | Участие в смотре-конкурсе на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны в субъектах Российской Федерации, муниципальных образованиях и организациях | - октябрь | УОР, ОВ и КД ТО, ГУ МЧС России по субъектам РФ ПФО Главное управление МЧС России, ТО ФОИВ, ОИВ, ОМСУ, учреждения, ОЭ, организации |  |  | Администрация МР, УГОЧС, ОЭ |  |  |
|  | Участие в разработке и утверждении Плана основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2025 год | до 1 ноября | МЧС России (АД), федеральные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, организации, ТОФОИВ, ОМСУ, организации в Саратовской области |  |  | Администрация МР, УГОЧС, ОЭ |  |  |
|  | Участие в подключении единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований субъектов Российской Федерации по широкополосным каналам связи. Доклад в Правительство Российской Федерации | до 1 декабря (доклад в Правительство Российской Федерации – до 20 января последующего года) | Минцифры России, МЧС России (ГУ НЦУКС, ДИТС, территориальные органы), органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, операторы связи, Минцифры Саратовской области, Главное управление МЧС России, ИО Саратовской области, ОМСУ, операторы связи |  |  | Администрация МР, ЕДДС района, операторы связи |  |  |
|  | Участие в организации приема граждан в Общероссийский день приема граждан | декабрь | МЧС России (АД), Главное управление МЧС России, ТО ФОИВ, ОИВ, ОМСУ, учреждения и организации |  |  | Администрация МР |  |  |
|  | Участие в тренировках по выполнению мероприятий по управлению и восстановлению единой сети электросвязи Российской Федерации и сети почтовой связи при угрозе возникновения и при возникновении чрезвычайной ситуации | в течение года | МЧС России (ДИТС), ТО ФОИВ, ОИВ, ОМСУ, организации, учреждения, ОЭ |  |  | Администрация МР, УГОЧС, ОЭ |  |  |
|  | Участие в организации и проведении всероссийских мероприятий по формированию в молодежной среде культуры безопасности, экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, созданию условий для физического развития молодежи, повышению уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи | в течение года | МЧС России, Минобрнауки России, Минздрав России, Росмолодежь, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации, Главное управление МЧС России, Министерство образования Саратовской области, Министерство здравоохранения Саратовской области, органы государственной власти Саратовской области (органы законодательной, исполнительной и судебной власти), ОМСУ, организации |  |  | Администрация МР, Комитет по образованию района |  |  |
|  | Участие в стратегических командно- штабных учениях, проводимых Минобороны России | в течение года (по обращению Минобороны России) | МЧС России (ДСФ), ТОФОИВ, УОБЖДН, ИО Саратовской области, ОМСУ, учреждения, организации, ОУ, СиС СТП РСЧС |  |  | Администрация МР, УГОЧС, МЗ СТП РСЧС, |  |  |
|  | Участие в проведении смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны и подведение итогов смотра-конкурса | в течение года (итоги - декабрь) | МЧС России (ДГО), федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации, ТОФОИВ, органы государственной власти Саратовской области, (органы законодательной, исполнительной и судебной власти), ОМСУ, организации, учреждения |  |  | Администрация МР, УГОЧС, ОЭ |  |  |
|  | - Участие в штабных тренировках по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, характерных для субъектов Российской Федерации | ежемесячно | УОР, ОВ и КД ТО, ГУ МЧС России по субъектам РФ ПФО, Главное управление МЧС России, ТО ФОИВ, ОИВ, ОМСУ, учреждения, ОЭ, организации |  |  | Администрация МР, УГОЧС, ОЭ, МЗ СТП РСЧС |  |  |
|  | Участие в организации работы в паводкоопасный период на территории Приволжского федерального округа | I-II квартал | УОР, ОВ и КД ТО, Главное управление МЧС России, ТО ФОИВ, ОИВ, ОМСУ, учреждения, ОЭ, организации |  |  | Администрация МР, УГОЧС, ОЭ |  |  |
|  | Участие в организации работы в пожароопасный период на территории Приволжского федерального округа | II-III квартал | УОР, ОВ и КД ТО, Главное управление МЧС России, ТО ФОИВ, ОИВ, ОМСУ, учреждения, ОЭ, организации |  |  | Администрация МР, УГОЧС, ОЭ |  |  |
|  | Участие в мероприятиях, проводимых другими федеральными органами исполнительной власти и организациями Российской Федерации | по планам федеральных органов исполнительной власти и организаций Российской Федерации | УОР, ОВ и КД ТО, Главное управление МЧС России, ТО ФОИВ, ОИВ, ОМСУ, учреждения, ОЭ, организации |  |  | Администрация МР, УГОЧС, ОЭ |  |  |
|  | Участие в организации подготовки и проведения заседаний Межведомственной комиссии по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, в том числе выездных | по плану Председателя Межведомственной комиссии | УОР, ОВ и КД ТО, ГУ МЧС России по субъектам РФ ПФО, Главное управление МЧС России, ТО ФОИВ, УОБЖДН, ОИВ, ОМСУ, учреждения, организации |  |  | Администрация МР, УГОЧС, ОЭ |  |  |
| II. Мероприятия, проводимые под руководством руководителя органа исполнительной власти, председателя КЧС и ОПБ Саратовской области и начальника Главного управления МЧС России по Саратовской области, в части касающейся Балашовского муниципального района Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка региональной системы оповещения населения Саратовской области: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | техническая проверка; | 9 января, 6 февраля, 2 апреля, 7 мая, 4 июня, 2 июля, 6 августа, 3 сентября, 5 ноября, 3 декабря | УОБЖДН, ОГУ СО «Безопасный регион», Саратовский филиал ПАО «Ростелеком» |  |  | УГОЧС, ЕДДС МР |  |  |
|  | комплексная техническая проверка | 6 марта, 2 октября |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в организации обеспечения безопасности людей на водных объектах Саратовской области: |  | УОБЖДН, Главное управление МЧС России, ОМСУ, ОГУ «СССО» |  |  | Администрация МР, УГОЧС, АСФ ОГУ “СССО”, ГИМС |  |  |
|  | при Крещенских купаниях; | 18-19 января |  |  |  |  |  |  |
|  | доведение до населения правил безопасного поведения на воде, мер по оказанию первой помощи пострадавшим; | март-апрель |  |  |  |  |  |  |
|  | организация и проведение показательных занятий по оказанию первой помощи пострадавшим на воде в организациях, организующих летний отдых и оздоровление детей; | май-август |  |  |  |  |  |  |
|  | при профилактических мероприятиях, организуемых органами местного самоуправления области; | ноябрь-март, июнь-сентябрь |  |  |  |  |  |  |
|  | обеспечение постоянной готовности сил и средств областного государственного учреждения «Служба спасения Саратовской области», предназначенных для поиска и спасения людей в течение купального сезона 2024 года | в течении купального сезона |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в уточнении и корректировке (разработке) документов: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (плана предупреждения ЧС) организации, в полномочия которой входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также эксплуатирующей объекты (за исключением радиационно опасных объектов), являющиеся источником чрезвычайных ситуаций федерального, регионального, межмуниципального, муниципального и локального характера; | до 20 января (по состоянию на 1 января текущего года) | организации, ОМСУ, Главное управление МЧС России (профессиональные аварийно-спасательные формирования (службы)) |  |  | Администрация МР, УГОЧС |  |  |
|  | Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (плана предупреждения ЧС) муниципального образования Саратовской области, являющегося звеном Саратовской территориальной подсистемы РСЧС; | до 20 января (по состоянию на 1 января текущего года) | ОМСУ |  |  | Администрация МР, УГОЧС |  |  |
|  | Плана гражданской обороны и защиты населения муниципального района (городского округа) (с приложениями); | до 25 января (по состоянию на 1 января текущего года) | ОМСУ |  |  | Администрация МР, УГОЧС |  |  |
|  | Плана приведения в готовность гражданской обороны Саратовской области; | до 1 февраля (по состоянию на 1 января текущего года) | - УОБЖДН, Главное управление МЧС России, - ТО ФИО, ИО, ОМСУ, организации |  |  | Администрация МР, УГОЧС |  |  |
|  | Плана приведения в готовность гражданской обороны муниципального района (городского округа); | до 1 февраля (по состоянию на 1 января текущего года ) | - ОМСУ, - ОЭ |  |  | Администрация МР, УГОЧС |  |  |
|  | Плана приведения в готовность гражданской обороны ТО ФИО, (организации); | до 1 февраля (по состоянию на 1 января текущего года) | - ТО ФИО, - ОМСУ, ОЭ |  |  | Администрация МР, УГОЧС |  |  |
|  | Областного реестра организаций, создающих нештатные аварийно-спасательные формирования (НАСФ); | до 12 февраля | ТО ФИО, ИО, ОМСУ, организации |  |  | Администрация МР, УГОЧС |  |  |
|  | Областного реестра организаций, создающих нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (НФГО); | до 12 февраля | ТО ФИО, ИО, ОМСУ, организации |  |  | Администрация МР, УГОЧС |  |  |
|  | Перечня объектов, подлежащих маскировке на территории Саратовской области; | до 12 февраля | УОБЖДН, ИО, ОМСУ |  |  | Администрация МР, УГОЧС |  |  |
|  | Плана гражданской обороны и защиты населения Саратовской области (с приложениями); | до 12 февраля | - УОБЖДН, - Главное управление МЧС России, ТО ФИО, ИО, ОМСУ, организации |  |  | Администрация МР, УГОЧС |  |  |
|  | Планов действий коммунальных служб области в условиях военного времени; | до 12 февраля | - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, ОМСУ |  |  | Администрация МР, УГОЧС |  |  |
|  | Плана основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ТО ФИО, ИО и ОМСУ области, учреждений, организаций и предприятий входящих в Саратовскую подсистему РСЧС на 2025 год | до 30 декабря | министерства, ведомства, учреждения, организации, объекты экономики, - муниципальные звенья СТП РСЧС |  |  | Администрация МР, УГОЧС |  |  |
|  | Участие в проведении месячника безопасности на водных объектах Саратовской области: |  | Главное управление МЧС России, ОМСУ, организации, учреждения |  |  | Администрация МР, УГОЧС, организации, учреждения |  |  |
|  | в зимний период; | январь-март, ноябрь-декабрь |  |  |  |  |  |  |
|  | в летний период | июнь-август |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в проведении подготовительных мероприятий к осуществлению эвакуационных мероприятий в цикличных сезонных чрезвычайных ситуациях природного характера: |  | ИО, эвакокомиссии ОМСУ |  |  | Администрация МР, УГОЧС |  |  |
|  | из зон возможного затопления – в период пропуска паводковых вод | до 28 февраля и при угрозе ЧС |  |  |  |  |  |  |
|  | из опасных зон – при распространении лесных (степных, торфяных) пожаров на населенные пункты и социально значимые объекты в пожароопасный период; | до 13 апреля и при угрозе ЧС |  |  |  |  |  |  |
|  | при возникновении массовых лесных и торфяных пожаров, угрожающих жизни и здоровью населения, и сельскохозяйственным животным; | при возникновении ЧС (в зависимости от скорости распространения пожара, метеоусловий и характера местности) |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в подготовке материалов для предложений Саратовской области в ежегодный государственной доклад «О состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в 2024 году» | до 1 марта | УОБЖДН, ОГУ СО «Безопасный регион», ИО, ОМСУ, ОЭ, учреждения, организации, Главное управление МЧС России |  |  | Администрация МР, УГОЧС |  |  |
|  | Участие в направлении в МЧС России информации: о заключении договоров (соглашений) с операторами связи, с редакциями средств массовой информации о взаимодействии по обеспечению передачи, выпуска в эфир (публикации) сигналов оповещения и (или) экстренной информации о возникающих опасностях, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите; | до 1 марта, до 1 октября (раз в полугодие) | УОБЖДН, ОМСУ |  |  | Администрация МР, УГОЧС |  |  |
|  | Участие в штабных тренировках с привлечением сил и средств Саратовской территориальной подсистемы РСЧС по теме: «Действия органов управления, сил и средств Главного управления МЧС России по Саратовской области при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций вызванных»: |  | председатель КЧС и ОПБ области, руководящий состав министерств и ведомств, Министерство природных ресурсов области, ОМСУ, администрации учреждений, ОГУ СО «Безопасный регион», ОГУ «ППС СО», ОГУ «СС СО», силы и средства СТП РСЧС, Главное управление МЧС России |  |  | Администрация МР, КЧС и ОПБ МР, УГОЧС, МЗ СТП РСЧС |  |  |
|  | резким повышением уровня паводковых вод; | март |  |  |  |  |  |  |
|  | лесными пожарами; | апрель |  |  |  |  |  |  |
|  | нарушением бесперебойного тепло-, энерго-, газо-, водоснабжения потребителей, в условиях низких температур» на объектах топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства; | октябрь |  |  |  |  |  |  |
|  | возникновением заторов на автомобильных дорогах Саратовской области в зимний период, с развертыванием мобильных отрядов муниципальных районов (городских округов) | ноябрь-декабрь |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и контроль проведения проверки № 2 источников противопожарного водоснабжения | 1 апреля– 30 июня, 2 сентября– 22 ноября | председатель КЧСиОПБ области, главы администраций МР Саратовской области, собственники источников водоснабжения |  |  | Администрация МР, ОЭ |  |  |
|  | Участие в проведении профилактических мероприятий с руководителями баз (сооружений) стоянки маломерных судов по неукоснительному выполнению требований обеспечения безопасности и недопущению хранения на них маломерных судов, не зарегистрированных в органах ГИМС | апрель-ноябрь | Главное управление МЧС России, ОМСУ |  |  | Администрация МР, УГОЧС |  |  |
|  | Участие в гарнизонных пожарно-тактических учениях на объектах: |  | Главное управление МЧС России, СТП РСЧС |  |  | МЗ СТП РСЧС, ОЭ |  |  |
|  | Контрольно-проверочные: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Торговый центр «Пассаж Балашовский» (г. Балашов); | 20 июня |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в организации и проведении передвижной выставки детского творчества на противопожарную тематику в детских оздоровительных лагерях | июнь–август | Главное управление МЧС России, ОМСУ, организации, администрации ДОЛ |  |  | Администрация МР, Комитет по образованию района, ДОЛ |  |  |
|  | Участие в оказании методической помощи в проведении мероприятий по программе «Школа безопасности» и занятий по обучению мерам безопасности в детских оздоровительных лагерях и центрах | июнь-август | Министерство труда и социальной защиты, УОБЖДН, Главное управление МЧС России (по согласованию), ДОЛ, ОМСУ (по согласованию) |  |  | Администрация МР, Комитет по образованию района, ДОЛ, УГОЧС |  |  |
|  | Участие в смотре-конкурсе среди подразделений добровольной пожарной охраны Саратовской области на звание «Лучшая добровольная пожарная команда» и смотр-конкурс на звание «Лучший добровольный пожарный» (г. Саратов) | июнь-сентябрь | Главное управление МЧС России, подразделения добровольной пожарной охраны |  |  | ДПК, ДПО района |  |  |
|  | Участие в подготовке и участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне, проводимой МЧС России | сентябрь, октябрь | ТО ФИО, ИО, ОМСУ, ОЭ, учреждения, организации |  |  | Администрация МР, УГОЧС, ОЭ |  |  |
|  | Смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций в номинациях: лучший учебный класс (кабинет) гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций организации; лучший учебно-консультационный пункт; лучший класс (кабинет) по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» общеобразовательной организации | сентябрь-октябрь | УОБЖДН, министерство образования области, Главное управление МЧС России (по согласованию), ОМСУ (по согласованию), образовательные учреждения области |  |  | Администрация МР, Комитет по образованию района, УГОЧС, УКП |  |  |
|  | Участие в месячнике гражданской обороны | 1-31 октября | Главное управление МЧС России, ТО ФОИВ, ИО области, ОМСУ, ОЭ области |  |  | Администрация МР, УГОЧС, ОЭ |  |  |
|  | Участие в организации и проведении месячника по гражданской обороне в Российской Федерации на территории Саратовской области | октябрь | УОБЖДН, ИО, ОМСУ, организации |  |  | Администрация МР, УГОЧС |  |  |
|  | Участие в сборе с руководством муниципальных образований и руководителями Единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных районов Саратовской области подведение итогов деятельности ЕДДС МО за отчетный период 2024 года | октябрь | Главное управление МЧС России, ОМСУ |  |  | Администрация МР, УГОЧС, ЕДДС МР |  |  |
|  | Участие в тактико-специальном учении с силами постоянной готовности Саратовской территориальной подсистемой РСЧС, привлекаемыми к обеспечению безопасности на федеральных автомобильных дорогах Саратовской области по теме: «Действия органов управления, сил и средств Саратовской территориальной подсистемы РСЧС при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций вызванных заторами на автомобильных дорогах Саратовской области в зимний период, с развертыванием мобильных отрядов муниципальных районов (городских округов)» | ноябрь-декабрь | Главное управление МЧС России, ОИ Саратовской области, ОМСУ, ОУ, СиС СТП РСЧС |  |  | Администрация МР, УГОЧС, МЗ СТП РСЧС |  |  |
|  | Участие в разработке: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плана комплектования обучающимися Областного государственного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Саратовской области» и куров гражданской обороны муниципальных образований на очередной год; | до 1 декабря | - УОБЖДН, - ИО, ОМСУ области, - ОГУ «ДПО УМЦ СО», - курсы ГО области |  |  | УГОЧС |  |  |
|  | распоряжения о вопросах подготовки населения Саратовской области в области безопасности жизнедеятельности на 2025 год с приложением Комплексного плана мероприятий по подготовке физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях с работодателем, в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | до 29 декабря | - Правительство Саратовской области, ИО, ОМСУ, организации области |  |  | Администрация МР, УГОЧС |  |  |
|  | Участие в методических занятиях с должностными лицами, ответственными за планирование основных мероприятий на очередной год (г. Саратов): органов местного самоуправления Саратовской области | декабрь | Главное управление МЧС России, ОМСУ |  |  | УГОЧС |  |  |
|  | Участие в согласовании и утверждении планов основных мероприятий территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти области Саратовской области и органов местного самоуправления на очередной год (г. Саратов) | декабрь | Главное управление МЧС России, ТОФОИВ, ИО области, ОМСУ |  |  | Администрация МР, УГОЧС |  |  |
|  | Участие в мероприятиях, направленных на совершенствование и развитие системы-112 Саратовской области | декабрь | УОБЖДН, ОГУ СО «Безопасный регион», ЕДДС ЭОС |  |  | ЕДДС МР |  |  |
|  | Подготовка специалистов Единых дежурно-диспетчерских служб (Дежурно-диспетчерских служб) в ходе: |  | руководители органов повседневного управления, ИО, ОМСУ, ОЭ, организаций |  |  | УГОЧС, ЕДДС МР |  |  |
|  | ежедневных инструктажей заступающих дежурных смен; | ежедневно |  |  |  |  |  |  |
|  | проведения занятий по профессиональной подготовке; | ежемесячно (1 раз месяц) |  |  |  |  |  |  |
|  | проведения зачетов на допуск специалистов Единых дежурно-диспетчерских служб (Дежурно-диспетчерских служб) к работе; | 1 раз в полгода |  |  |  |  |  |  |
|  | проведения тренировок со сменами Единых дежурно-диспетчерских служб (Дежурно-диспетчерских служб); | в течение года |  |  |  |  |  |  |
|  | в областном государственном учреждении дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Саратовской области» (г. Саратов) | согласно плану комплектования | ОГУ «ДПО УМЦ СО» |  |  | УГОЧС |  |  |
|  | Участие в тренировках с оперативной дежурной сменой Главного управления МЧС России по Саратовской области, оперативными группами местных пожарно-спасательных гарнизонов, ЕДДС муниципальных образований Саратовской области | ежедневно | Главное управление МЧС России, ОГ МПСГ, ЕДДС МО |  |  | ЕДДС МР |  |  |
|  | Участие в подведении итогов: |  | Главное управление МЧС России, руководители и ОДС ЕДДС МО |  |  |  |  |  |
|  | деятельности оперативной дежурной смены Главного управления МЧС России по Саратовской области; | ежедневно |  |  |  | ОДС ЕДДС МР |  |  |
|  | деятельности ЕДДС МО Саратовской области за неделю (в режиме видеоконференцсвязи); | Еженедельно (по понедельникам) |  |  |  | ОДС ЕДДС МР |  |  |
|  | с руководителями органов местного самоуправления, председателями КЧС и ОПБ муниципальных образований, руководителями ЕДДС МО по результатам реагирования на ЧС (происшествия) и ежедневных тренировок с органами повседневного управления | Ежемесячно (последний вторник месяца) |  |  |  | Администрация МР, УГОЧС |  |  |
|  | Участие в тренировке по проверке готовности к применению резервных источников энергоснабжения пунктов управления муниципальных районов (городских округов) области | еженедельно (по четвергам) | ЕДДС ОМСУ |  |  | ЕДДС МР |  |  |
|  | Участие в разработке (уточнении, корректировке): |  | Главное управление МЧС России по Саратовской области, ТО ФОИВ, ИО области, ОМСУ, организации |  |  | Администрация МР, УГОЧС, ЕДДС МР |  |  |
|  | паспорта территории Саратовской области; | при изменении административно- территориального деления, в соответствии с планами и календарями корректировки информационных ресурсов, а также при неблагоприятном оперативном прогнозе возникновения ЧС |  |  |  |  |  |  |
|  | паспорта территории муниципального района (городского округа) Саратовской области; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | паспорта территории муниципального образования Саратовской области; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | паспорта территории населенного пункта; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | паспорта потенциально-опасного объекта; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | паспорта социально- значимого объекта; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | паспорта объекта, с массовым пребыванием людей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в проведении профессиональной подготовки персонала ЕДДС муниципальных образований Саратовской области, с учетом использования Программы подготовки дежурно-диспетчерского персонала единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, утвержденной протоколом заседания Правительственной комиссии Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 31.10.2023 № 9 | ежемесячно (до 20 числа) | Главное управление МЧС России, руководители ЕДДС МО |  |  | ЕДДС МР |  |  |
|  | Участие в проведении анализа состояния материально-технического оснащения ЕДДС МО, организационно-штатной структуры, уровня подготовки и квалификации руководителей и дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС, заработной платы и организации информационного взаимодействия, организации прямых каналов связи с дежурно-диспетчерскими службами, потенциально-опасными объектами, социально-значимыми объектами с круглосуточным нахождением людей | ежемесячно (до 20 числа) | Главное управление МЧС России, руководители ЕДДС МО |  |  | ЕДДС МР |  |  |
|  | Участие в тренировке по отработке действий на объектах социальной защиты населения на территории Саратовской области с привлечением сил и средств МЗ СТП РСЧС | ежеквартально | ОГУ «ППССО», силы и средства МЗ СТП РСЧС |  |  | МЗ СТП РСЧС |  |  |
|  | Участие в антитеррористических учениях, тренировках в составе сводной группировки оперативного штаба в Саратовской области, привлекаемой к контртеррористическим операциям и минимизации последствий террористических актов | ежеквартально | Главное управление МЧС России, ТО ФОИВ, ИО области, ОМСУ, организации |  |  | Администрация МР, УГОЧС, ОЭ |  |  |
|  | Участие в подведении итогов по результатам реагирования органов управления и сил Саратовской территориальной подсистемы РСЧС | ежеквартально | Главное управление МЧС России, председатель КЧСиОПБ Саратовской области, председатели КЧСиОПБ МР, городов и организаций, должностные лица, ответственные за органы повседневного управления ИО области, ТО ФОИВ |  |  | Администрация МР, КЧСиОПБ района, УГОЧС |  |  |
|  | Участие в оперативном реагирование на крупные пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | постоянно | Главное управление МЧС России, ОУ, силы и средства СТП РСЧС |  |  | МЗ СТП РСЧС |  |  |
|  | Участие в проведении профилактических мероприятий по предупреждению и предотвращению пожаров в жилом секторе, а также природных пожаров на территории Саратовской области | постоянно | ОГУ «ППССО», ОМСУ, Министерство природных ресурсов и экологии области |  |  | Администрация МР, УГОЧС |  |  |
|  | Участие в организации безопасности при проведении общественных мероприятий и празднований | постоянно | ОМСУ, ОГУ «СССО» |  |  | Администрация МР, УГОЧС, АСФ ОГУ “СССО” |  |  |
|  | Участие в развитии и совершенствовании материальной базы Единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных районов (городских округов) области | в течение года | ОМСУ |  |  | УГОЧС |  |  |
|  | Участие в координации, проводимых территориальными органами федеральных органов исполнительной власти (расположенных на территории Саратовской области), Правительством Саратовской области и органами местного самоуправления работ по развитию и организации эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Саратовской области | в течение года | Главное управление МЧС России, ПАО «Ростелеком», ТО ФОИВ, ИО области, ОМСУ, мобильные операторы сотовой связи, ОМСУ |  |  | Администрация МР, УГОЧС, ПАО “Ростелеком”, операторы сотовой связи, ЕДДС МР |  |  |
|  | Участие в подготовке личного состава, включенного в состав группировки сил оперативного штаба в Саратовской области, оперативных групп в муниципальных образованиях области при минимизации и ликвидации последствий террористических актов | в течение года | Главное управление МЧС России, ТО ФОИВ, ИО области, ОМСУ (включенные в состав группировки сил оперативного штаба в Саратовской области, оперативных групп в муниципальных образованиях области) |  |  | Администрация МР |  |  |
|  | Участие в организации взаимодействия и оказание методической помощи исполнительным органам Саратовской области и органам местного самоуправления при разработке (корректировке действующих) государственных программ Саратовской области в части формирования самостоятельных разделов (подпрограмм, программ) в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | в течение года | Главное управление МЧС России, ИОС, ОМСУ |  |  | Администрация МР, УГОЧС |  |  |
|  | Участие в подготовке физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях с работодателем (неработающее население) в соответствии с Комплексным планом мероприятий по подготовке физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях с работодателем, в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на 2024 год | в течении года | Руководители ОМСУ, специалисты органов, уполномоченных решать задачи ГО и защиты от ЧС, инструкторы (консультанты) учебно-консультационных пунктов муниципальных районов |  |  | Администрация МР, УГОЧС, УКП |  |  |
|  | Участие во взаимодействии с заинтересованными органами государственной власти и общественными организациями по обеспечению безопасности людей на водоемах области | в течение года | Главное управление МЧС России, ИОС, ОМСУ |  |  | Администрация МР, УГОЧС |  |  |
|  | Участие в совершенствовании межведомственного взаимодействия и обмена информацией с территориальными органами ФОИВ, исполнительными органами Саратовской области, органами местного самоуправления при реализации мероприятий ГО с учетом создания и развития «Озера данных» регионального уровня РСЧС | в течение года | Главное управление МЧС России, муниципальные звенья СТП РСЧС, ТО ФОИВ, ИО области, руководители ЕДДС МО |  |  | ЕДДС МР, МЗ СТП РСЧС |  |  |
|  | Участие в комплексных учениях по подтверждению готовности эксплуатирующей организации к действиям по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов | в течение года | Главное управление МЧС России, ТО ФОИВ, министерство природных ресурсов и экологии области, ОМСУ, эксплуатирующие организации |  |  | Администрация МР, УГОЧС, МЗ СТП РСЧС |  |  |
|  | Участие в согласовании безопасных районов размещения подлежащим эвакуации территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, органам исполнительной власти области, органам местного самоуправления и организациям | в течение года | Главное управление МЧС России, ТО ФОИВ, ИО области, ОМСУ, организации |  |  | Администрация МР, УГОЧС, ОЭ |  |  |
|  | Участие в организации регулярных публикаций профилактических материалов в печати, выступления по телевидению и радио, показы видеороликов на противопожарную тематику | в течение года | Главное управление МЧС России, СМИ Саратовской области, ОМСУ |  |  | Администрация МР, УГОЧС |  |  |
|  | Участие в мероприятиях по реализации основ государственной политики Российской Федерации в области: гражданской обороны до 2030 года; защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года; пожарной безопасности на период до 2030 года | в течение года | - Главное управление МЧС России, ТО ФОИВ, ИО области, ОМСУ, учреждения, организации, ОЭ |  |  | Администрация МР, УГОЧС, ОЭ |  |  |
|  | Участие в организационной и методической помощи по созданию курсов гражданской обороны в городских округах и муниципальных районах, а также учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальных образованиях | в течение года | Главное управление МЧС Росси, ОМСУ |  |  | УГОЧС |  |  |
|  | Участие в реализации построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципальных образований Саратовской области | в течение года | ОМСУ, ОГУ СО «Безопасный регион» |  |  | Администрация МР, УГОЧС |  |  |
|  | Участие в проверке состояния и контроля технического обслуживания оборудования системы 112 в ЕДДС муниципальных районов | в течение года | - ЕДДС ОМСУ, ОГУ СО «Безопасный регион» |  |  | ЕДДС МР |  |  |
|  | Участие в согласовании безопасных районов размещения подлежащим эвакуации территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, органам исполнительной власти области, органам местного самоуправления и организациям | в течение года | ТО ФИО, ИО, ОМСУ, ОЭ |  |  | Администрация МР, УГОЧС, ОЭ |  |  |
|  | Участие в совершенствовании и развитии нормативно-правовой базы муниципальных образований по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера | в течение года | ОМСУ |  |  | Администрация МР, УГОЧС |  |  |
|  | Участие в организации и проведении тематических и проблемных семинаров (вебинары) по подготовке в области гражданской обороны с руководителями (работниками) структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, муниципальных образований, организаций, деятельность которых связана с деятельностью муниципальных образований или которые находятся в сфере их ведения и отнесены в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, а также организаций, продолжающих работу в военное время. | в течение года | - УОБЖДН, - органы местного самоуправления, - организации, Главное управление МЧС России по Саратовской области (по согласованию) |  |  | Администрация МР, УГОЧС |  |  |
|  | Участие в осуществлении информирования населения через СМИ, интернет-ресурсы в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, по иным каналам о состоянии ЗНиТ от ЧС и принятых мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых ЧС, приемах и способах защиты населения от них | в течение года | ОМСУ |  |  | Администрация МР, УГОЧС |  |  |
|  | Участие в организации и проведение в ходе учебно-методических (учебных) сборов: | в течение года |  |  |  |  |  |  |
|  | практических занятий по действиям должностных лиц органов исполнительной власти, местного самоуправления, комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при ликвидации аварий на потенциально опасных объектах и организации защиты населения в чрезвычайных ситуациях; |  | ИО, ОМСУ области |  |  | Администрация МР, УГОЧС, ОЭ |  |  |
|  | Участие и дальнейшее создание и оснащение профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований (далее - ПАСС(Ф)), НАСФ и НФГО с учетом современных угроз | в течение года | ТОФОИВ, ОИ, ОМСУ, организации, ПАССС (Ф), НАСФ, НФГО |  |  | Администрация МР, УГОЧС, ОЭ |  |  |
|  | Участие в осуществлении обучения уполномоченного на задействование систем оповещения населения дежурного (дежурно-диспетчерского) персонала органов, осуществляющих управление гражданской обороной, органов повседневного управления Саратовской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и организаций, указанных в пункте 3 статьи 9 Федерального закона «О гражданской обороне» | в течение года (по программам обучения) | органы государственной власти Саратовской области (органы законодательной, исполнительной и судебной власти), ОМСУ3 |  |  | Администрация МР, УГОЧС, ЕДДС МР |  |  |
|  | Участие в совместных с территориальными подразделениями Главного управления МВД России по Саратовской области тактико-специальных учений по отработке плана дорожного прикрытия Саратовской области по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий: начальником территориального гарнизона; начальниками пожарно-спасательных гарнизонов Саратовской области | 1 раз в год | Главное управление МЧС России, начальники ПСО, МПСГ, председатели КЧСиОПБ (ТО ФОИВ, ОИВ, учр-я, орг-и), службы экстренного реагирования |  |  |  |  |  |
|  | Участие в учениях и тренировках по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | командно-штабные учения; | 1 раз в 3 года | ОМСУ |  |  | Администрация МР, УГОЧС, ОЭ |  |  |
|  | тактико-специальные учения; | 1 раз в год | силы постоянной готовности СТП РСЧС |  |  | МЗ СТП РСЧС |  |  |
|  | тактико-специальные учения; | 1 раз в 3 года | ТО ФИО, государственные корпорации, органы государственной власти области, ОМСУ, организации |  |  | Администрация МР, УГОЧС, ОЭ |  |  |
|  | Участие в методической помощи по развитию и совершенствованию деятельности ЕДДС муниципальных образований (в т.ч. с выездом), проведение дополнительных занятий (инструкторско-методических занятий) | по мере необходимости | Главное управление МЧС России, ЕДДС МО |  |  | УГОЧС, ЕДДС МР |  |  |
| III. Мероприятия, проводимые под руководством руководителя и председателя КЧС и ОПБ администрации Балашовского муниципального района Саратовской области 1.Мероприятия по подготовке и проверке органов управления, сил и средств ГО, звеньев СТП РСЧС и населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка и представление сведений в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | В УОБЖДН Правительства Саратовской области: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сведения о номерах телефонов ЕДДС, выделенных для приема сигналов оповещения (управления) гражданской обороны; | до 5 января, 5 апреля, 5 июля, 5 октября | УГОЧС |  |  | УГОЧС |  |  |
|  | Доклад о состоянии гражданской обороны муниципального образования – форма 2ДУ; | до 20 января, 20 июня | УГОЧС |  |  | УГОЧС |  |  |
|  | Доклад об организации и итогах подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций – форма 1/ОБУЧ-П; | до 20 января, 20 июня | УГОЧС |  |  | УГОЧС |  |  |
|  | Сведения о наличии и состоянии защитных сооружений гражданской обороны – форма 1/ИТМ ГО; | до 20 января, 20 июня | УГОЧС |  |  | УГОЧС |  |  |
|  | Сведения о наличии заглубленных и других помещений подземного пространства, а также метрополитенов, предназначенных для укрытия населения – форма 2/ИТМ ГО; | до 20 января, 20 июня | УГОЧС |  |  | УГОЧС |  |  |
|  | Сведения о ходе строительства защитных сооружений гражданской обороны – форма 3/ИТМ ГО; | до 20 января, 20 июня | УГОЧС |  |  | ОЭ |  |  |
|  | Сведения об объектах хозяйственно-питьевого водоснабжения – форма 5/ИТМ ГО; | до 20 января, 20 июня | УГОЧС |  |  | ОЭ |  |  |
|  | Сведения об обеспеченности населения защитными сооружениями гражданской обороны, заглубленными и другими помещениями подземного пространства – форма 6/ИТМ ГО; | до 20 января, 20 июня | УГОЧС |  |  | ОЭ, КЖКХ |  |  |
|  | Сведения о наличии и обеспеченности сил гражданской обороны – форма 1/СГО | до 20 января, 20 июня | УГОЧС |  |  | ОЭ |  |  |
|  | О назначении и укомплектованности органов, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, муниципальных образований и организациях на территории муниципального образования | до 20 января, 20 июня | УГОЧС |  |  | МЗ СТП РС ЧС, ОЭ |  |  |
|  | Сведения о запасах материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, созданных в целях гражданской обороны – формы 1 (2, 3)/ЗАП ГО; | до 20 января, 20 июня | УГОЧС |  |  | ОЭ |  |  |
|  | Сведения по пунктам временного размещения пострадавшего населения | до 5 февраля | УГОЧС |  |  | Руководители ПВР |  |  |
|  | Сведения о создании, наличии, использовании и восполнении муниципальных резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера (форма 2 РЕЗ/ЧС) | до 2 июля, 21 декабря | УГОЧС |  |  | ОЭ |  |  |
|  | Сведения о выделении (назначении) и освоении в текущем году финансовых средств для совершенствования гражданской обороны субъекта РФ | ежеквартально (до 15 числа последнего месяца квартала) | УГОЧС |  |  | Главы МО, ОЭ |  |  |
|  | Сведения для корректировки электронного справочника эвакуационных органов Саратовской области: | Ежеквартально (до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом) | УГОЧС |  |  | ЭО района |  |  |
|  | о руководящем составе, номерах телефонов эвакуационных и эвакоприемных комиссий, сборных, приемных и промежуточных эвакуационных пунктов, пунктов временного размещения эвакуируемого населения; |  | УГОЧС |  |  | ЭО района |  |  |
| 1.2. | В Главное управление МЧС России по Саратовской области: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сведения об укомплектованности специалистами и обеспеченности лабораторным оборудованием и приборами учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля – форма 1/СНЛК; | до 5 декабря | УГОЧС |  |  | ОЭ |  |  |
|  | Заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации Балашовского муниципального района по вопросам: |  | КЧС и ОПБ МР, руководители предприятий и организаций МР |  |  | - УГОЧС, администрации МР, ОЭ, Главы МО |  |  |
|  | Об обеспечении пожарной безопасности в жилом секторе на территории Балашовского муниципального района; | март |  |  |  |  |  |  |
|  | О выполнении мероприятий по обеспечению организованного пропуска паводковых вод весеннего паводка и уменьшению возможного ущерба от половодья в 2024 году; | март |  |  |  |  |  |  |
|  | Об информировании населения о порядке действий по сигналом гражданской обороны и при возникновении типовых чрезвычайных ситуаций характерных для Балашовского МР; | март |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка органов местного самоуправления к весенне-летнему пожароопасному периоду 2024 года | апрель |  |  |  |  |  |  |
|  | Об организации профилактической работы с населением на территории Балашовского муниципального района в пожароопасный период 2024 года | апрель | КЧС и ОПБ МР, руководители предприятий и организаций МР |  |  | - УГОЧС, администрации МР, ОЭ |  |  |
|  | О подготовке летних ДОЛ в области пожарной безопасности к оздоровительному сезону в 2024 году | май |  |  |  |  |  |  |
|  | О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах Балашовского МР, организация поиска и спасания людей на водных бассейнах района | май |  |  |  |  |  |  |
|  | Об обеспечении противопожарного водоснабжения г. Балашова и Балашовского района | июнь |  |  |  |  |  |  |
|  | Об обеспечении пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей и жилого сектора | июль | КЧС и ОПБ МР, руководители предприятий и организаций МР |  |  | - УГОЧС, администрации МР, ОЭ |  |  |
|  | О выполнении мероприятий при угрозе и возникновении ЧС вызванных нарушением бесперебойного тепло-, энерго-, газо-, водоснабжения потребителей | сентябрь |  |  |  |  |  |  |
|  | О проведении пожарно-профилактических мероприятий на территории Балашовского муниципального района, а так же о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования | сентябрь |  |  |  |  |  |  |
|  | Об обеспечение пожарной безопасности в осенне-зимний период 2024 года | октябрь | КЧС и ОПБ МР, руководители предприятий и организаций МР |  |  | - УГОЧС, администрации МР, ОЭ |  |  |
|  | Об организации и ходе обучения населения в области безопасности жизнедеятельности в 2024 году | ноябрь |  |  |  |  |  |  |
|  | Об обеспечении пожарной безопасности на территории Балашовского муниципального района в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников 2024-2025гг. | декабрь |  |  |  |  |  |  |
|  | Об организации работы по зимнему содержанию дорожной сети на территории Балашовского МР для недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций вызванных снежными заносами, а также устойчивой и бесперебойной работы коммунальных систем: тепло-, водо-, газо- и электроснабжения на территории Балашовского муниципального района в период проведения Новогодних и Рождественских мероприятий | декабрь |  |  |  |  |  |  |
|  | О дополнительных мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах Балашовского МР в зимний период и подготовке мероприятий по обеспечению безопасности проведения Крещенских купаний | декабрь |  |  |  |  |  |  |
|  | Об утверждении плана работы КЧС и ОПБ Балашовского МР на 2025 год | декабрь |  |  |  |  |  |  |
|  | Уточнение и корректировка (разработка) документов: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плана гражданской обороны и защиты населения муниципального района (городского округа) (с приложениями); | до 25 января | ОМСУ |  |  | УГОЧС |  |  |
|  | Плана приведения в готовность гражданской обороны муниципального района (городского округа); | до 1 февраля | - ОМСУ, ОЭ |  |  | УГОЧС |  |  |
|  | Учебно-методический сбор руководящего состава по итогам работы, выполнению плана основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах за 2023 год и постановка задач на 2024 год | 16 февраля | Глава МР |  |  | КЧС и ОПБ, УГОЧС, ОЭ, руководители НАСФ |  |  |
|  | Учения и тренировки: |  |  |  |  | МЗ СТП РСЧС |  |  |
|  | КШУ (ШТ) с ОМСУ, силами и средствами МЗ СТП РСЧС по темам: Действия органов управления и сил Балашовского муниципального звена Саратовской территориальной подсистемы РСЧС при угрозе и возникновении ЧС, связанных с резким повышением уровня паводковых вод весной 2024 года (угроза прорыва дамбы в районе ООО «Хлебоприемный пункт №7»), готовность ПВР для приема и размещения пострадавшего населения; | 27-28 февраля | Председатель КЧС и ОПБ МР, УГОЧС, Администрация МР |  |  |  |  |  |
|  | Действия органов управления и сил Балашовского муниципального звена Саратовской территориальной подсистемы РСЧС при угрозе и возникновении ЧС, вызванных лесными пожарами (Репинское МО); | 26 апреля | Председатель КЧС и ОПБ МО, УГОЧС, Администрация МР |  |  | МЗ СТП РСЧС |  |  |
|  | Действия органов управления и сил Балашовского муниципального звена Саратовской территориальной подсистемы РСЧС при угрозе и возникновении ЧС, вызванных угрозой возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением бесперебойного тепло-, энерго, газо- и водоснабжения потребителей; | 9-10 октября | Председатель КЧС и ОПБ МР, УГОЧС, Администрация МР |  |  | МЗ СТП РСЧС |  |  |
|  | Действия органов управления, комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Саратовской области при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций вызванных возникновением заторов на автомобильных дорогах Саратовской области в зимний период, с развертыванием мобильных отрядов. | 22 ноября | Председатель КЧС и ОПБ МР, УГОЧС, Администрация МР |  |  | МЗ СТП РСЧС |  |  |
|  | Организация и проведение заседаний комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций при администрации Балашовского МР | до 20 мая до 16 декабря | администрация Балашовского МР |  |  | Комиссия ПУФ |  |  |
|  | Смотр-конкурс среди подразделений добровольной пожарной охраны района на звание «Лучшая добровольная пожарная команда» и смотр-конкурс на звание «Лучший добровольный пожарный» | июнь-июль | Глава Балашовского МР |  |  | УГОЧС, добровольная пожарная охрана района |  |  |
|  | Организация и проведение «Месячника гражданской обороны» | 1-31 октября | администрация МР |  |  | УГОЧС, МЗ СТП РСЧС, ОЭ МО |  |  |
|  | Уточнение и корректировка реестров и перечней: |  |  |  |  | УГОЧС, ОЭ |  |  |
|  | сводного реестра потенциально опасных объектов, расположенных на территории Балашовского МР; | к 16 ноября | администрация МР |  |  |  |  |  |
|  | перечня объектов экономики, продолжающих работу в военное время; | к 15 декабря | администрация МР |  |  |  |  |  |
|  | реестра организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне; | к 15 декабря | администрация МР |  |  |  |  |  |
|  | перечня (муниципального реестра) организаций, создающих нештатные аварийно-спасательные формирования | к 30 декабря | администрация МР |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка и утверждение плана работы эвакуационной комиссии района на 2024 год | к 30 ноября | Эвакуационная комиссия |  |  | ЭК МР |  |  |
|  | Разработка и утверждение Плана работы комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций при администрации Балашовского МР на 2024 год | к 15 декабря | председатель комиссии по ПУФ администрации МР |  |  | Комиссия ПУФ |  |  |
|  | Тренировки с оперативно-дежурной сменой ЕДДС Балашовского муниципального района | ежедневно | УГОЧС, ЕДДС Балашовского МР |  |  | ДДС, МЗ СТП РСЧС |  |  |
|  | Заседание эвакуационной (эвакоприемной) комиссии администрации Балашовского МР | по плану эвакокомиссии | эвакокомиссия администрации Балашовского МР |  |  | эвакокомиссия БМР |  |  |
|  | Участие в оперативном реагировании на крупные пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | в течение года | Председатель КЧС и ОПБ района |  |  | Администрация МР |  |  |
|  | Реализация программы построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Балашовского муниципального района Саратовской области | в течение года | ОМСУ |  |  | УГОЧС, администрация МР |  |  |
|  | Оперативное реагирование на крупные пожары и чрезвычайные ситуации | в течение года | КЧС и ОПБ администрации МР |  |  | УГОЧС, КЧС и ОПБ, МО |  |  |
|  | Развитие и совершенствование материальной базы Единой дежурно-диспетчерской службы Балашовского МР | в течение года | ОМСУ |  |  | Администрация МР, УГОЧС, ЕДДС МР |  |  |
|  | Корректировка планов: | в течение года | Администрация МР |  |  | УГОЧС, ОЭ |  |  |
|  | План действий по предупреждению и ликвидации ЧС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План эвакуации населения Балашовского МР при ЧС природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План первоочередного жизнеобеспечения населения Балашовского МР |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Мероприятия по подготовке объектов экономики (филиалов организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение смотра нештатных формирований гражданской обороны, сформированных на территории муниципального района» | октябрь-ноябрь | Председатель КЧС и ОПБ МР, УГОЧС, ОЭ |  | организации (ОЭ) формирующие НФГО |  |  |  |
|  | Учебно-методический сбор руководящего состава организации (объекта экономики) по итогам работы за 2024 год и постановка задач на 2025 год. Практическое занятие по теме: «Организация работы КЧС и ОПБ организации (объекта экономики) при проведении мероприятий по защите рабочих и служащих в случае возникновения чрезвычайных ситуаций» | декабрь | Руководители организаций (ОЭ) |  | КЧС и ОПБ ОЭ, НФГО |  |  |  |
|  | Штабные тренировки и Командно-штабные тренировки | приложение № 1 | руководящий состав ОЭ |  | КЧС и ОПБ, (НФГО) ОЭ, ЕДДС |  |  |  |
|  | Объектовые тренировки | приложение № 1 | руководящий состав ОЭ |  | КЧС и ОПБ, ОЭ, ЕДДС |  |  |  |
|  | Тактико-специальные учения, СУТ по пожарной безопасности | приложение № 1 | руководящий состав ОЭ |  | КЧС и ОПБ, (НФГО) ОЭ, ЕДДС |  |  |  |
| 3. Подготовка должностных лиц, специалистов ГО и звеньев СТП РСЧС, работников, формирований |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка должностных лиц, специалистов ГО и ЧС и работников организаций: | Согласно плана комплектования УМЦ | Администрация МР | - руководители ОЭ, главы МО, УГОЧС |  |  |  |  |
|  | ОГУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ области» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка личного состава нештатных аварийно–спасательных формирований и нештатных формирований по гражданской обороне, инструктаж по ГО | в течении года | Руководители организаций (ОЭ) создающие НАСФ, НФГО | НАСФ, НФГО организаций (ОЭ) |  |  |  |  |
|  | Подготовка специалистов Единых дежурно-диспетчерских служб (Дежурно-диспетчерских служб) в ходе: |  | руководители органов повседневного управления ОИВ, ОМСУ, ОЭ области | ЕДДС МР, УГОЧС |  |  |  |  |
|  | ежедневных инструктажей заступающих дежурных смен; | ежедневно |  |  |  |  |  |  |
|  | проведения занятий по профессиональной подготовке; | ежемесячно (1 раз месяц) |  |  |  |  |  |  |
|  | проведения зачетов на допуск специалистов Единых дежурно-диспетчерских служб (Дежурно-диспетчерских служб) к работе; | 1 раз в квартал |  |  |  |  |  |  |
|  | проведения тренировок со сменами Единых дежурно-диспетчерских служб (Дежурно-диспетчерских служб); | в течение года |  |  |  |  |  |  |
|  | в областном государственном учреждении дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Саратовской области» (г. Саратов) | согласно плану комплектования ОГУ ДПО «УМЦ» | начальник ОГУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Саратовской области» | ЕДДС МР |  |  |  |  |
| 4. Подготовка населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка ежегодного комплексного плана мероприятий по обучению физических лиц, не состоящие в трудовых отношениях с работодателем в области гражданской защиты | январь | Администрация МР, УГОЧС |  |  | МУП БМР «Совтех-инфо» |  |  |
|  | Обучение физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях с работодателем района на учебно-консультационных пунктах по ГО и ЧС муниципального района | в течение года (по графикам УКП) | Администрация МР, УГОЧС, УКП |  |  | неработающее население района |  |  |
|  | Обучение физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с работодателем не входящего в состав формирований | в течение года (по планам руководителей организаций) | руководители объектов организаций |  |  | работающее население не входящее в формирования |  |  |
|  | Обучение учащихся учреждений образования района по курсу ОБЖ | период учебного года | управление образования МР |  |  | преподаватели ОБЖ образовательных учреждений, учащиеся |  |  |
|  | Распространение памяток среди населения по действиям по предупреждению ЧС, правилам поведения при возникновении ЧС | в течение года | Администрация МР |  |  | УГОЧС, МУП «Редакция газеты «Балашовская правда» |  |  |
|  | Проведение вводного инструктажа по ГО и ЧС с вновь принятыми работниками в организациях | в течении года | Руководители организаций и предприятий, ОЭ |  |  | УГОЧС |  |  |
| 5. Совместные мероприятия по пропаганде знаний в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Торжественные мероприятия, посвященные Дню пожарной охраны | 29 апреля | Администрация МР |  |  | УГОЧС, 25- ПСЧ |  |  |
|  | Проведение дня открытых дверей в службах спасения, созданных на территории Саратовской области: Балашовское АСФ ОГУ “СССО” | май | Администрация МР |  |  | ЗПСС |  |  |
|  | Торжественное собрание в честь празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 8 мая | Администрация МР |  |  | УГОЧС |  |  |
|  | Проведение мероприятий по программе «Школа безопасности» и занятий по обучению мерам безопасности в детских оздоровительных лагерях муниципального района | июнь – август | Администрация МР |  |  | управление образования МР, ОГУ «СССО» |  |  |
|  | Подготовка и проведение «Месячника безопасности детей» | август-сентябрь | управление образования МР |  |  | УГОЧС |  |  |
|  | Проведение «Дня знаний» и уроков безопасности в учреждениях образования района | 1 сентября | - управление образования МР |  |  | УГОЧС, 25-ПСЧ, ЗПСС |  |  |
|  | Проведение смотров-конкурсов: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на лучшую учебно-материальную базу | 3 сентября-25 октября | - УГОЧС |  |  | УГОЧС |  |  |
|  | Организация распространения различным категориям населения памятки по гражданской обороне и действиям в чрезвычайных ситуациях. | до 30 сентября | Администрация МР |  |  | УГОЧС |  |  |
|  | Торжественные мероприятия, посвященные Дню гражданской обороны. | 4 октября | - Администрация МР |  |  | УГОЧС |  |  |
|  | Размещение информационных материалов, посвященных дню гражданской обороны, в районных СМИ: газета «Балашовская правда», сайт администрации района | октябрь | - Администрация МР, местные СМИ, УГОЧС |  |  | Отдел по СМИ |  |  |
|  | Проведение профилактических мероприятий по предупреждению и предотвращению пожаров в жилом секторе, а также природных пожаров на территории района | Постоянно | Глава МР, Главы МОР |  |  | УГОЧС, ОНД и ПР МР, 25 ПСЧ |  |  |
| 6. Создание и совершенствование учебно-материальной базы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оказание методической помощи в оборудовании специализированных классов, уголков и информационных стендов по тематике: ОПБ, ГОЧС, ОБЖ, в организациях района, учебных заведениях и в местах массового пребывания населения | в течение года | управление образования администрации района, ОНД и ПР, УГОЧС, управление культуры, ГУЗ «Балашовского РБ», главы МО |  |  | организации предприятия, учреждения образования библиотеки, клубы |  |  |
|  | Оснащение УКП по ГОЧС информационными стендами (3-4 стенда), телевизором, проекционной аппаратурой, витринами с образцами СИЗ, медицинского имущества и средств обеззараживания и приборами | Ежегодно | ОМСУ |  |  | МУП БМР «Совтех-инфо» Управление образования БМР |  |  |
|  | Обновление содержания информационных стендов в УКП по ГОЧС в соответствии с изменениями законодательства | по мере необходимости | ОМСУ |  |  | МУП БМР «Совтех-инфо» Управление образования БМР |  |  |
|  | Оснащение кабинетов БЖД, лабораторий компьютерной и офисной техникой, программным обеспечением, электронными учебными пособиями | в течении года | ОМСУ |  |  | Управление образования |  |  |
|  | Оборудование в организациях профессионального образования кабинетов БЖД средствами обеспечения учебного процесса (стенды, плакаты, мультимедийные средства визуализации и передачи информации, образцы современных средств защиты органов дыхания и кожи, приборы РХ разведки, средства первой помощи, противопожарные средства, макеты, муляжи и т.д.) по тематическим разделам | в течении года | ОМСУ |  |  | Управление образования |  |  |

Одобрен протоколом заседания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности                           от 29 ноября 2022 г. № 9.

Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ (ст. 7 и ст.8), Положения об организации и ведении гражданской обороны в федеральных органах исполнительной власти, Положение об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденное приказом МЧС России                                                 от 14 ноября 2008 г. № 687, зарегистрированным в Минюсте России 26 ноября 2008 г., регистрационный № 12740 (п. З и п.4).

Порядок проведения комплексных и технических проверок готовности систем оповещения населения к Правилам создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2023 г. № 769                       (п.1, п.2 и п.4).

Порядок разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской обороны), утвержденный приказом МЧС России от 27 марта 2020 г. № 216ДСП, зарегистрированным в Минюсте России 30 апреля 2020 г., регистрационный № 58257.

Поручение заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Новака от 14 июля 2021 г. № АН-П4-9424, План мероприятий, направленных на повышение оперативности реагирования на чрезвычайные ситуации федерального, межрегионального и регионального характера, утвержденный Правительством         Российской Федерации от 14 июля 2021 г. № АН-П4-9424 (п. З).

План мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 г. № 2570-р (п.22).