Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2025 году

| Наименование показателя | Объем финансирования, руб. Решение Совета Пинеровского муниципального образования № 49/02 от 20.12.2024 г. «О бюджете Пинеровского городского поселения на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг.» |  | Отклонение, руб. | Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальных программ | Результат оценки/ причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт |  | % |  |
| Муниципальная программа «Об обеспечение первичных мер пожарной безопасности Пинеровского МО » | 34 000,00 | 0,0 | 34 000,00 | 0,0 | эффективна |
| Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пинеровском МО» | 709 823,82 | 621 768,10 | 88 031,9 | 87,59 | эффективна |
| Муниципальная программа "Развитие и совершенствование дорожной деятельности и дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Пинеровского МО за счет средств дорожного фонда» | 5 364 105,43 | 5 364 105,43 | 0,0 | 100 | эффективна |
| Муниципальная программа "Формирование и содержание муниципального имущества на территории Пинеровского МО" | 660 427,81 | 270 211,58 | 390216,23 | 40,91 | эффективна |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Пинеровского МО» | 250 000,00 | 98 030,00 | 151970,0 | 39,21 | эффективна |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пинеровском муниципальном образовании » | 920 000,00 | 705 662,46 | 214337,54 | 76,7 | эффективна |
| Итого |  |  |  |  |  |

Отчет

исполнения муниципальных программ

Пинеровского городского поселения  за 2025 г.

Муниципальная  программа «Об обеспечение первичных мер пожарной безопасности  Пинеровского МО »

Основная цель программы: защита жизни и здоровья населения муниципального образования  от пожаров и их последствий путем качественного материального обеспечения полномочия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности,повышении эффективности проводимой противопожарной пропаганды с населением.

Программные мероприятия:

- опашка  населенных  пунктов  муниципального  образования (р.п. Пинеровка, с.Лопатино,  д. Никольевка, с. Алмазово) в целях противопожарной защиты населенных пунктов;

Направления расходования средств:

Расходование средств не производилось, опашка населенных пунктов не потребовалась из-за дождливых погодных условий.

Объем финансирования в 2025г. (план) – 34,0 тыс.руб.

Объем финансирования на 2025 г. (факт) – 0,0 тыс.руб.

Программа эффективна, оптимизация затрат не требуется.

Муниципальная  программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории  Пинеровском МО »

Основная цель программы:

- сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

- снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, совершаемых по техническим причинам;

- снижение рисков возникновения тяжелых последствий от дорожно-транспортных происшествий.

Программные мероприятия:

- установка дорожных знаков;

- диагностика дорог и разработка проекта организации дорожного движения;

- текущий ремонт дорог р.п. Пинеровка и с. Алмазово

Направления расходования средств:

- диагностика дорог и разработка проекта организации дорожного движения- 264,7 тыс.руб. ;

- текущий ремонт дорог р.п.Пинеровка и с. Алмазово -357,1 тыс.руб.

Объем финансирования в 2025 г. (план) – 709,8 тыс.руб.

Объем финансирования на 2025 г. (факт) – 621,8 тыс.руб.

Основные мероприятия исполнены.

Программа эффективна, оптимизация затрат не требуется.

Муниципальная  программа «Развитие и совершенствование дорожной деятельности и дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Пинеровского МО за счет средств дорожного фонда »

Основная цель программы:  повышение уровня транспортной доступности для населения; сохранение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; повышение качества и безопасности дорожного движения в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Основной задачей программы является поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  в технически исправном состоянии.

В 2025 году были запланированы следующие мероприятия:

- расчистка  дорог  от снега  в зимний период,

- посыпка дорог с твердым покрытием противогололедной  смесью;

-  содержание дорог: планировка и грейдирование дорог, мульчирование обочин от кустарников, окос обочин ;

- ремонт дорог: отсыпка  дорожного полотна улично-дорожной сети  в р.п. Пинеровка от ул. Луначарского до ул. 1 Железнодорожная, ул. 1 Железнодорожная- 3172 м2

- отсыпка ул. Ленина (от дома №1 до  дома № 10) -   501,3  м2;

- ямочный ремонт дорог  с. Алмазово ( ул. Советская, ул.Кирова) -343,6 м2;

- экспертиза сметной документации.

Направления расходования средств:

-  расчистка дорог от снега в зимний период- 322,4 тыс. руб.

-  посыпка дорог с твердым покрытием противогололедными материалами – 330,0 тыс. руб.

-  содержание  дорог и окос обочин   – 148,5 тыс.руб.

- ремонт  и содержание дорог -  4553,2  тыс.руб. в том числе :

отсыпка от ул. Луначарского до ул. 1 Железнодорожная, ул. 1 железнодорожная, ул. Ленина,  мульчирование территории муниципального образования, грейдирование, ямочный ремонт дорог  с. Алмазово ( ул. Советская, ул.Кирова)

- экспертиза сметной документации– 10,0 тыс.руб.

Объем финансирования в 2025 г. (план) – 5364,1 тыс. руб.

Объем финансирования на 2025 г. (факт) –5364,1  тыс. руб.

Основные мероприятия исполнены. Программа эффективна, оптимизация затрат не требуется.

# Муниципальная программа «Формирование и содержание муниципального имущества  на территории Пинеровского  муниципального  образования »

Основная цель программы:  формирование и эффективное управление муниципальной собственностью  Пинеровского  муниципального  образования. Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности и осуществление полномочий по вовлечению объектов муниципальной собственности в хозяйственный оборот. Содержание объектов муниципальной собственности.

В 2025 году были запланированы следующие мероприятия:

-  оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальные жилые помещения;

- ремонт и содержание  муниципальных квартир и сооружений;

- газификация муниципальных квартир;

- текущий ремонт центральных систем водоснабжения и водоотведения;

- разработка схемы водоснабжения и водоотведения;

- оплата услуг УК по содержанию и текущему ремонту муниципальных жилых помещений свободных от нанимателей.

Направления расходования средств:

- оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальные жилые помещения – 114,7 тыс. руб.

- проект и технологическое присоединение к газопроводу муниципального жилого помещения ул. Мира д.7 кв.10 – 65,9 тыс. руб.;

- разработка схемы водоснабжения и водоотведения- 65,0 тыс. руб.,

- ремонт системы водоснабжения-  24,6 тыс.руб.

Объем финансирования в 2025 г. (план) – 660,5 тыс. руб.

Объем финансирования на 2025 г. (факт) – 270,2 тыс. руб.

Основные мероприятия исполнены.  Оплата услуг управляющей компании не была произведена из-за поздней подготовки договора. Программа эффективна, оптимизация затрат не требуется.

Муниципальная  программа «Развитие физической культуры, спорта и культурно-досуговых мероприятий  в Пинеровском муниципальном образовании»

Основная цель программы:  создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта и приобщения различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

Программные мероприятия

- организация проведения спортивно-массовых мероприятий

- приобретение спортивного инвентаря

- обустройство спортивной площадки

- приобретение новогодних подарков детям участников СВО

Направления расходования средств:

- устройство основания спортивной площадки ГТО- 613,5 тыс. руб.

- приобретение новогодних подарков детям участников СВО – 92,2 тыс. руб.

Объем финансирования в 2025 г. (план) – 920,0 тыс.руб.

Объем финансирования на 2025 г. (факт) –705,7 тыс.руб.

Программа эффективна, оптимизация затрат не требуется.

Анализ программ проводился на основе отчетов о ходе реализации программ, ответственными исполнителями муниципальных программ за 2025год, а также сведений об эффективности реализации программ, подготовленных в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, в целях оптимизации количества действующих муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится в целях оценки вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие  Пинеровского городского поселения.

Для выявления степени достижения запланированных результатов муниципальной программы в отчетном году осуществляется оценка:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы, путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановым значениям;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы,

- степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов реализации основных мероприятий муниципальной программы.

Все программы, действовавшие в 2025 году, считаются эффективными.

Глава администрации Пинеровского

городского поселения образования                                               Д.В.Брагин