14.04.2026







636-р
Об утверждении плана мероприятий по профилактике и борьбе с лесными и ландшафтными пожарами на территории Балашовского
 муниципального района на 2026 год
В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным Законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным Законом от 20.03.2025 г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», статьями 51-53, 83 Лесного кодекса Российской Федерации, распоряжением Правительства Саратовской области от 19.12.2025 года № 626-Пр “О Плане мероприятий по профилактике и борьбе с лесными пожарами и другими ландшафтными (природными) пожарами на землях лесного фонда в Саратовской области на 2026 год”, в целях обеспечения охраны и защиты лесов от пожаров, руководствуясь Уставом Балашовского муниципального района:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по профилактике, и борьбе с лесными и природными  пожарами на территории Балашовского муниципального района на 2026 год.
2. Рекомендовать главам администраций, главам муниципальных образований района обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных планом.
3. Отделу информации и общественных отношений администрации Балашовского муниципального района направить на опубликование настоящее распоряжение в газету «Балашовская правда», разместить на официальном сайте МАУ «Информационное агентство «Балашов» www.balashov-tv.ru, разместить на официальном сайте администрации Балашовского муниципального района balashovskij-r64.gosweb.gosuslugi.ru.
4. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
Глава Балашовского

муниципального района                                  
                
О.А. Дубовенко
	Приложение к распоряжению администрации Балашовского муниципального района

от «_   _»_                 2026 г.  № _____


План

мероприятий по профилактике, предотвращению и борьбе с лесными, ландшафтными и другими природными пожарами на территории Балашовского муниципального района

на 2026 год

	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Срок

исполнения
	Ответственный исполнитель

	1. 
	Главам муниципальных образований, главам администраций МО руководителям предприятий и организаций всех форм собственности:
	
	Главы МО, главы администраций муниципальных образований (по согласованию), садоводческие товарищества (по согласованию), МКУ «Управление сельского хозяйства» БМР

	
	- запретить разведение костров и сжигание мусора;
	май-июнь
	

	
	- очистить площади, прилегающие к населенным пунктам от естественной захламленности;
	май-июнь
	

	
	- создать минерализованные полосы вокруг сел, расположенных в лесных и степных массивах;
	май-июнь
	

	
	- обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах.
	май-июнь
	

	2. 
	Главам Большемеликского, Репинского и администрации Пинеровского муниципальных образований района, руководителям детских оздоровительных лагерей, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров, разработать паспорта безопасности населенных пунктов подверженных угрозе лесных пожаров (с. Алмазово, с. Репное, с. Большой Мелик и п. Арзянка), а также паспорта безопасности территории организации отдыха детей и их выздоровления в соответствии с ХХ разделом Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года и направить разработанные паспорта в отдел надзорной деятельности и профилактической роботы по Балашовскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Саратовской области.
	апрель
	Глава Большемеликского МО, Глава Репинского МО, Глава администрации Пинеровского МО, руководители ДОЛ района

	3. 
	Оказание помощи работникам лесного хозяйства в организации привлечения населения, транспортных и специальных средств для тушения лесных и ландшафтных пожаров.
	май
	Главы МО, главы администраций муниципальных образований (по согласованию)

	4. 
	На территории населенных пунктов, которые расположены вблизи лесных массивов разработать мероприятия исключающие возможность распространения огня при лесных и ландшафтных пожарах на здания и сооружения.
	май
	Глава Большемеликского МО, Глава Репинского МО, Глава администрации Пинеровского МО

	5. 
	Создание районного штаба по предупреждению и организации тушения лесных, ландшафтных и других природных пожаров в пожароопасный период 2026 года.
	май
	Администрация Балашовского муниципального района

	6. 
	Создание и организация работы территориальных штабов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с тушением лесных, ландшафтных и других природных пожаров и ликвидацией их последствий.
	апрель
	Главы МО, главы администраций муниципальных образований (по согласованию)

	7. 
	Уточнение перечня и мест дислокации взрывопожароопасных объектов, находящихся в зоне возможных лесных, ландшафтных и других природных пожаров.
	апрель
	ГАУ “Балашовский лесхоз” (по согласованию)

	8. 
	Проведение заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации Балашовского муниципального района по профилактике и тушению лесных, ландшафтных и других природных пожаров, пожаров на объектах экономики и социально-культурного назначения, в жилом секторе и местах массового пребывания людей и по вопросам готовности сил МЗ СТП РСЧС и средств районного звена областной подсистемы к работе в пожароопасный период.
	апрель-май
	Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечение пожарной безопасности при администрации Балашовского муниципального района

	9. 
	Разработка планов противопожарных мероприятий, а также оперативных планов по тушению лесных и природных пожаров.
	апрель
	ГАУ «Балашовский лесхоз» (по согласованию)

	10. 
	Разработка маршрутов и графиков патрулирования земель лесного фонда.
	апрель
	ГАУ «Балашовский лесхоз» (по согласованию)

	11. 
	Организация своевременного представления оперативной информации, связанной с возникновением лесных, ландшафтных и других природных пожаров, в ЕДДС Балашовского МР.
	в течение пожароопасного периода
	ГАУ «Балашовский лесхоз» (по согласованию), главы МО, главы администраций муниципальных образований (по согласованию)

	12. 
	Обеспечение своевременного и качественного выполнения противопожарных мероприятий в соответствии с установленными объемами (устройство минерализованных полос, разрывов, канав и уход за ними, строительство и ремонт дорог противопожарного назначения и др.).
	в течение пожароопасного периода
	ГАУ «Балашовский лесхоз» (по согласованию), главы МО, главы администраций муниципальных образований (по согласованию), МКУ «Управление сельского хозяйства», фермерские хозяйства (по согласованию)

	13. 
	Организация деятельности ведомственных пожарных формирований, обеспечение их готовности к ликвидации лесных, ландшафтных и других природных пожаров.
	апрель
	ГАУ «Балашовский лесхоз» (по согласованию), главы МО, главы администраций муниципальных образований (по согласованию), фермерские хозяйства (по согласованию)

	14. 
	Разработка плана мероприятий по привлечению сил и средств на тушение лесных, ландшафтных и других природных пожаров на 2026 год.

	апрель
	ГАУ «Балашовский лесхоз» (по согласованию)

	15. 
	Обеспечение готовности мобильных оперативных групп к тушению лесных, ландшафтных и других природных пожаров.
	апрель-

май
	ГАУ «Балашовский лесхоз» (по согласованию), главы МО, главы администраций муниципальных образований (по согласованию), фермерские хозяйства (по согласованию)

	16. 
	Проверка и совершенствование системы оповещения членов территориальных штабов, КЧС и ОПБ при администрации Балашовского муниципального района.
	апрель-

май
	Администрация Балашовского муниципального района, главы МО, главы администраций муниципальных образований (по согласованию), ЕДДС Балашовского МР

	17. 
	Утверждение плана мероприятий по противопожарной защите населенных пунктов, объектов экономики, летних оздоровительных лагерей, расположенных в лесных массивах или в непосредственной близости от них.
	апрель-

май
	Администрация Балашовского муниципального района, главы МО, главы администраций муниципальных образований (по согласованию), руководители детских оздоровительных лагерей 
(по согласованию)

	18. 
	Предупреждение бесконтрольных сельскохозяйственных палов. Обеспечение противопожарной защиты прилегающих территорий при проведении контролируемых отжигов прошлогодней травы.
	апрель-

май
	МКУ «Управление сельского хозяйства» БМР, администрация Балашовского муниципального района, главы МО, главы администраций муниципальных образований (по согласованию), фермерские хозяйства (по согласованию)

	19. 
	Проведение комплекса мер по первоочередному обеспечению населенных пунктов, расположенных рядом с зонами наибольшего риска возникновения лесных пожаров, устойчивой связью, запасами воды и пожарным инвентарем с подворным его распределением.

	апрель-

май
	Администрация Балашовского муниципального района, главы МО, главы администраций муниципальных образований (по согласованию)

	20. 
	Материально-техническое и методическое обеспечение деятельности территориальных штабов и координация их действий.
	в течение пожароопасного периода
	ГАУ «Балашовский лесхоз» (по согласованию), главы МО, главы администраций муниципальных образований (по согласованию)

	21. 
	Обеспечение выполнения работ по благоустройству наиболее посещаемых населением мест отдыха в лесах.
	май-

июнь
	ГАУ «Балашовский лесхоз» (по согласованию), администрации МО

	22. 
	Обеспечение координации действий предприятий и организаций, привлекаемых для тушения лесных, ландшафтных и других природных пожаров.
	в течение пожароопасного периода
	МКУ «Управление ГО и ЧС», 
ЕДДС Балашовского МР



	23. 
	Организация контроля за подготовкой органов местного самоуправления, лесопожарных формирований, добровольных пожарных дружин к работе в пожароопасный период.
	в течение пожароопасного периода
	Главы МО, главы администраций муниципальных образований (по согласованию)

	24. 
	Активизация профилактической работы по сокращению правонарушений в сфере охраны лесов от пожаров с привлечением к участию в ней участковых уполномоченных полиции. Реализация комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление лиц, совершивших преднамеренные поджоги.
	в течение пожароопасного периода
	МО МВД России «Балашовский» (по согласованию)

	25. 
	Оказание максимального содействия беспрепятственному передвижению транспортных средств, задействованных при тушении лесных, ландшафтных и других природных пожаров.
	в течение пожароопасного периода
	МО МВД России «Балашовский» 
 (по согласованию)

	26. 
	Участие в обеспечении контроля за проведением работ по противопожарному обустройству полос отчуждения вдоль федеральных автомобильных и железных дорог, линий электропередачи, связи и магистральных газопроводов, сопредельных с лесным фондом Российской Федерации, согласно законодательству Российской Федерации, регламентирующему проведение государственного контроля.
	в течение пожароопасного периода
	Администрация Балашовского муниципального района, главы МО, главы администраций муниципальных образований (по согласованию)

	27. 
	Организация агитационно-разъяснительной работы по предупреждению лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров на землях лесного фонда, организация регулярного размещения в средствах массовой информации материалов по лесоохранной тематике.
	в течение пожароопасного периода
	ГАУ «Балашовский лесхоз» (по согласованию), МКУ «Управление ГО и ЧС», главы МО, главы администраций муниципальных образований
(по согласованию)

	28. 
	Создание совместно с владельцами земель лесного фонда и МО МВД России “Балашовский” мобильных групп в целях осуществления контроля за соблюдением Правил пожарной безопасности в лесах, выявления виновников лесных, ландшафтных и других природных пожаров.
	в течение пожароопасного

периода
	МО МВД России «Балашовский» 
(по согласованию), фермерские хозяйства 
(по согласованию), администрации МО 
(по согласованию)

	29. 
	Размещение в средствах массовой информации (в сводках погоды) информации, предупреждающей население об опасности возникновения лесных и природных пожаров в период повышенной пожарной опасности.
	в течение пожароопасного

периода
	Отдел информации, общественных отношений и работе с молодежью администрации Балашовского муниципального района

	30. 
	Проведение противопожарных профилактических мероприятий в полосах отвода железных, автомобильных дорог, линий электропередачи, газо- и нефтепроводов, обеспечение содержания полос отвода, охранных зон в пожаробезопасное состоянии.
	в течение пожароопасного периода
	Главы МО, главы администраций муниципальных образований (по согласованию), объекты и организации независимо от форм собственности 
(по согласованию)

	31. 
	Проведение систематической разъяснительной работы с населением, работниками сельскохозяйственных организаций и фермерских хозяйств, расположенных на территории муниципальных районов, о недопущении выжигания сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов.
	в течение пожароопасного периода
	Главы МО, главы администраций муниципальных образований (по согласованию), 
МКУ «Управление сельского хозяйства» БМР

	32. 
	Использование в целях своевременного реагирования органов управления и сил Саратовской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций результатов космического мониторинга ландшафтных (природных) пожаров, в том числе с использованием мобильного приложения «Термические точки МЧС России».
	в течение года (особенно в пожароопасный сезон)
	МКУ «Управление ГО и ЧС», 
ЕДДС Балашовского МР


Глава Балашовского 

муниципального района











О.А. Дубовенко
